项目总览与阅读说明

21份 DOCX 的阅读入口与合作讨论顺序

研究日期：2026-07-27
当前状态：部分完成：公开研究已完成，真实商品与本地执行条件待核
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作讨论稿

使用提醒  本文件用于合作讨论和首阶段验证，不替代尼泊尔当地法律、报关、食品许可、税务或冷链专业意见。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 核心结论 |
| 2 | 文件清单与阅读顺序 |
| 3 | 本轮完成边界 |
| 4 | 合作分工 |
| 5 | 下一步 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 核心结论

总判断  项目值得做受控试点，但不适合立即做全国铺货。第一阶段只做加德满都谷地的冷冻品、小范围采购验证和真实履约记录。

| 问题 | 当前建议 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 先做哪里 | Kathmandu、Lalitpur、Bhaktapur 按一个冷链区域推进；Pokhara 等复购后再进 | 推测 |
| 先做什么 | 冷冻巴沙鱼柳、规格化虾、鱿鱼、即烹组合；三文鱼只做小量形象测试 | 部分成立 |
| 先做哪类合作 | 酒店与度假村、亚洲餐厅、冷冻经销、精品零售 | 部分成立 |
| 面向消费者怎么做 | 内容教育与询问收集，成交放到独立页面、WhatsApp/Viber/电话 | 部分成立 |
| TikTok 能做什么 | 可做自然内容；Shop 不在尼泊尔官方市场清单；广告与 LIVE 需实际账号复核 | 已确认／待验证 |
| 收款怎么做 | Fonepay QR、eSewa、Khalti 与货到付款并行，需本地主体接入 | 部分成立 |
| 什么时候扩大 | 至少 8 个试单单位，复购或补货不低于 30%，且无重大合规与履约事件 | 试点规则 |
| 什么情况下暂停 | 50 个已核实对象、两轮实验后仍少于 3 个试单，或出现负贡献与重大食品安全问题 | 试点规则 |

# 文件清单与阅读顺序

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 00 项目总览与阅读说明 |
| 2 | 01 市场深度调研报告 |
| 3 | 02 全品类海鲜机会手册 |
| 4 | 03 城市、人群、场景优先级评分 |
| 5 | 04 竞品与价格研究手册 |
| 6 | 05 B2B线上销售全渠道方案 |
| 7 | 06 B2B潜在合作对象数据库 |
| 8 | 07 B2B AI获客与跟进SOP |
| 9 | 08 B2C线上销售全渠道方案 |
| 10 | 09 TikTok专项运营与AI内容方案 |
| 11 | 10 TikTok内容选题与脚本样例库 |
| 12 | 11 AI销售系统总体架构 |
| 13 | 12 AI协作模块功能与数据流设计 |
| 14 | 13 CRM信息项与销售漏斗设计 |
| 15 | 14 供应链资料与数据接口清单 |
| 16 | 15 30/60/90天执行计划 |
| 17 | 16 风险、停止投入、扩大投入标准 |
| 18 | 17 来源与引用索引 |
| 19 | 18 后续Codex 5.5执行任务包 |
| 20 | 总方案完整版 |
| 21 | 研究来源使用说明 |

# 本轮完成边界

| 事项 | 本轮状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公开市场研究 | 已完成 | 覆盖人口、贸易、城市、旅游、支付、平台、竞品、合规和协会入口 |
| 商品方向和试点顺序 | 已形成候选结论 | 以公开供给、价格和履约可行性评分，仍需真实供应资料验证 |
| 合作对象清单 | 已建立公开名单 | 25 个公开组织入口，尚未联系，不代表采购意向 |
| 真实商品与落地成本 | 待验证 | 缺少供应价格、库存、海关编码、税费、冷链和本地进口方确认 |
| 真实投放与成交 | 未执行 | 没有使用任何真实账号、广告预算、支付账户或外发权限 |
| 市场规模与销售结果 | 不能下结论 | HS 03 数据只作贸易口径参考，不等于全部市场或可获得收入 |

# 合作分工

| 责任方 | 主要责任 | 首要交付 |
| --- | --- | --- |
| 中国供应方 | 提供真实商品、价格、库存、资质、产地、包装、保质期和温控要求 | 可核实的商品资料包 |
| 尼泊尔进口与供应链方 | 许可、海关归类、税费、仓储、冷链、配送和召回 | 清关与冷链书面确认 |
| 线上销售团队 | 内容、公开名单、沟通草稿、订单协同、复盘 | 小范围验证与回流记录 |
| 项目负责人 | 批准报价、样品、预算、投放、特殊条款和扩大或暂停 | 每周决策记录 |

# 下一步

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 先读总方案完整版和第14份供应链清单 |
| 2 | 补齐 P0 信息并请报关行逐品复核 |
| 3 | 在加德满都谷地选 10-20 个真实商品候选 |
| 4 | 人工审核后联系首批 15-25 个公开组织入口 |
| 5 | 30 天后只按有效沟通、试单、履约和复购判断 |

# 执行前确认

| 事项 | 当前状态 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 真实商品、价格、库存与有效期 | 待验证 | 由中国供应方提供并持续更新 |
| 进口许可、海关编码、税费与标签 | 待验证 | 由尼泊尔进口方和报关行逐品复核 |
| 冷链、配送、支付与售后 | 待验证 | 在加德满都谷地完成真实演练 |
| 真实联系、投放、订单与复购 | 未执行 | 人工批准后小范围开展 |