供应链资料与数据接口清单

没有真实供应、许可和冷链，就不进入正式销售

研究日期：2026-07-27
当前状态：部分完成：公开研究已完成，真实商品与本地执行条件待核
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作讨论稿

使用提醒  本文件用于合作讨论和首阶段验证，不替代尼泊尔当地法律、报关、食品许可、税务或冷链专业意见。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 上线闸门 |
| 2 | 供应链信息清单 |
| 3 | 进口与标签 |
| 4 | 系统对接 |
| 5 | 职责边界 |
| 6 | 报关行问题单 |
| 7 | 来源 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 上线闸门

P0原则  商品、合规、价格、库存和履约中的任何 P0 信息不完整时，不生成正式报价、不公开上架、不收款。

| 阶段 | 必须完成 | 未完成时 |
| --- | --- | --- |
| 研究 | 公开市场与候选商品 | 可以继续研究 |
| 对外介绍 | 真实商品、素材和可送范围 | 只做通用教育 |
| 正式报价 | 价格、库存、税费、有效期、最低订货量 | 不得发出 |
| 上架收款 | 进口、标签、支付、库存、配送和售后 | 不得上线 |
| 放量 | 稳定补货、复购、毛利和异常处理 | 不扩大 |

# 供应链信息清单

| 优先级 | 类别 | 需要提供 | 最晚时间 | 载体 | 更新频率 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 商品 | 中文、英文和尼泊尔销售名称 | 上线前 | 表格/系统 | 静态 | 没有名称无法上架和搜索 |
| P0 | 商品 | 品类、处理形态、规格、净重、毛重 | 上线前 | 表格/系统 | 静态 | 影响价格比较、推荐和物流 |
| P0 | 商品 | 包装照片、真实商品图和视频 | 上线前 | 文件库 | 静态 | 没有真实素材不得做销售内容 |
| P0 | 食品安全 | 成分、添加物、过敏原、营养信息 | 上线前 | 表格+证明文件 | 静态 | 影响标签、咨询和食安 |
| P0 | 食品安全 | 储存温度、保质期、解冻和烹饪说明 | 上线前 | 表格+标签样稿 | 静态 | 影响配送、客服和售后 |
| P0 | 合规 | 原产地、卫生、检测、进口、标签与批次证明 | 上线前 | 文件库 | 按批次更新 | 缺失会阻断正式销售 |
| P0 | 商务 | 供货价、建议零售价、B2B阶梯价和税费口径 | 报价前 | 受控表格/系统 | 变化时 | 没有真价不得正式报价 |
| P0 | 商务 | 最低订货量、交货周期、样品与赔付规则 | 报价前 | 表格/系统 | 变化时 | 影响B2B沟通和合同 |
| P0 | 库存 | 当前库存、可售、已锁定、缺货和补货日期 | 销售前 | 系统对接（API） | 实时或每15分钟 | 避免超卖与错误承诺 |
| P0 | 履约 | 可送城市、费用、截止时间和预计送达 | 销售前 | 系统对接（API） | 实时或每日 | 决定能否接单 |
| P0 | 履约 | 订单、退款和售后状态 | 销售前 | 系统对接（API） | 实时 | 支持通知和人工处理 |
| P1 | 商品 | 适用场景、推荐做法与份量 | 内容上线前 | 表格+审核 | 变化时 | 影响内容和推荐 |
| P1 | 商务 | 促销支持、达人和广告预算边界 | 投放前 | 审批表 | 按活动 | 没有批准不得投放 |
| P1 | 商务 | 定制包装与礼盒能力 | 相关活动前 | 表格 | 变化时 | 影响节日与礼赠 |
| P1 | 质量 | 批次追溯、温控记录与质检记录 | 规模化前 | 系统/文件 | 按批次 | 提升信任并处理召回 |
| P2 | 增长 | 新品计划与月度供应上限 | 扩品前 | 表格 | 每月 | 用于预测和扩张 |
| P2 | 增长 | 不同城市的仓配成本和损耗 | 扩城前 | 财务与配送数据 | 每月 | 决定是否扩城 |

# 进口与标签

| 项目 | 已确认 | 待验证 |
| --- | --- | --- |
| 进口许可 | 食品进口需要走 DFTQC 许可路径；2026 年公告指向 Nepal National Single Window | 每个商品需要的具体资料与办理时间 |
| EXIM Code | 尼泊尔进口主体需要有效海关注册 | 实际主体、有效期与授权范围 |
| 海关归类 | 活鲜、鲜冷、冷冻海鲜通常从第 03 章核；加工制备品可能在第 16 章 | 每个商品准确编码、当期税率和附加税费 |
| 标签 | 包装食品至少要清楚显示批号、生产日期、有效期和净重／计量 | 是否必须尼泊尔语、完整成分和特定格式 |
| 过敏提示 | 本轮未找到海鲜专门强制条文 | 鱼类、甲壳类、贝类的当地强制要求 |
| 温控 | 需要按商品和进口许可要求保留储运记录 | 尼泊尔针对各形态的法定阈值 |
| 隐私 | 收集个人资料要有明确目的、同意和保护 | 订单页和电商规则的具体展示方式 |

# 系统对接

| 对接 | 最少读取 | 最少写回 | 异常回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品与价格 | 商品编号、名称、规格、净重、当前价格、有效期 | 采用的价格版本 | 过期即停止报价 |
| 库存 | 可售、锁定、缺货、补货日期 | 订单锁定与释放 | 不同步时转人工并关闭在线购买 |
| 配送 | 可送区域、费用、截止时间、预计到达 | 实际揽收、送达与异常 | 超区或超时不承诺 |
| 订单 | 订单、付款、退款与取消 | 供应、发货与完成状态 | 支付失败不出库 |
| 批次与质量 | 批号、日期、温控与质检 | 签收温度、破损、隔离与召回 | 异常批次立即停售 |

# 职责边界

| 责任方 | 负责 | 不应替代 |
| --- | --- | --- |
| 中国供应方 | 商品、价格、库存、资质、包装、保质期与温控要求 | 尼泊尔进口许可与本地经营责任 |
| 尼泊尔进口方／报关行 | 海关归类、许可、报关、税费与口岸资料 | 线上内容与沟通 |
| 仓储与配送方 | 收货、温控、库存、拣货、配送与异常 | 食品与商务承诺 |
| 线上销售团队 | 商品页面、公开名单、沟通、订单协同与复盘 | 凭空补齐合规、库存和配送 |
| 项目负责人 | 批准报价、样品、预算、例外和阶段决策 | 删除审计记录 |

# 报关行问题单

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 每个商品准确的海关编码是什么，落在第 03 章还是第 16 章？ |
| 2 | 当前财年的关税、增值税、附加税和其他费用是什么？ |
| 3 | 本项目的进口转售、仓储、分装与零售是否需要额外食品许可？ |
| 4 | 是否需要卫生证、检验报告、原产地证、冷链证明或特定口岸文件？ |
| 5 | 标签是否必须尼泊尔语，过敏提示和成分表有什么强制要求？ |
| 6 | 不同形态的温控、保质期和抽检要求是什么？ |
| 7 | 经第三地转运是否影响原产地与单证？ |
| 8 | 首单前是否建议做样品清关或文件预审？ |

# 来源与引用

阅读方法  来源按原始页面记录。官方与平台官方来源优先；企业网页用于证明在售、价格和渠道存在，不代表全部市场。动态价格、库存与平台能力在行动前需要重新核对。

| 编号 | 来源 | 机构 | 时间 | 类别 | 用途 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | Annual Foreign Trade Statistics Book 2079-80 | Department of Customs, Nepal | 2022/23 | 尼泊尔官方 | 尼泊尔外贸统计原始入口 | HIGH |
| S11 | Integrated Tariff 2082-83 | Department of Customs, Nepal | 2025/26 | 尼泊尔官方 | 按最终海关编码复核税率 | HIGH |
| S12 | Food Regulation 1970 | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 1970, current official repository | 尼泊尔官方 | 包装食品标签、批次、生产与到期日期、语言和误导性陈述 | HIGH |
| S13 | Food Act 2023 (1967) | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 1967, current official repository | 尼泊尔官方 | 食品安全、许可、禁止误导和不合格食品 | HIGH |
| S14 | Food import and export application through Nepal National Single Window | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2026 | 尼泊尔官方 | 食品进出口申请入口变化 | HIGH |
| S15 | DFTQC Annual Bulletin | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2025 | 尼泊尔官方 | 食品进口许可工作量与监管入口 | HIGH |
| S16 | Imports and Transit Procedure | Trade and Export Promotion Centre, Nepal | current web page | 尼泊尔官方 | 进口主体、信用证、报关与基础单证 | MEDIUM |
| S17 | E-Commerce Act 2081 | Nepal Law Commission | 2025 | 尼泊尔官方 | 线上经营的本地法律复核入口 | HIGH |
| S18 | Privacy Act 2075 | Nepal Law Commission | 2018 | 尼泊尔官方 | 个人信息最小化与保护 | HIGH |
| S19 | Electronic Transactions Act 2063 | Nepal Law Commission | 2008 | 尼泊尔官方 | 电子记录与交易 | HIGH |

# 执行前确认

| 事项 | 当前状态 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 真实商品、价格、库存与有效期 | 待验证 | 由中国供应方提供并持续更新 |
| 进口许可、海关编码、税费与标签 | 待验证 | 由尼泊尔进口方和报关行逐品复核 |
| 冷链、配送、支付与售后 | 待验证 | 在加德满都谷地完成真实演练 |
| 真实联系、投放、订单与复购 | 未执行 | 人工批准后小范围开展 |

# 下一步

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 先补齐与本文件直接相关的 P0 信息。 |
| 2 | 由尼泊尔当地责任方复核许可、税费、标签和执行条件。 |
| 3 | 只在加德满都谷地做小范围真实验证。 |
| 4 | 把结果写回 CRM，再决定继续、调整或暂停。 |