风险_停止投入_扩大投入标准

把合规、冷链、平台、价格和自动化风险放到预算之前

研究日期：2026-07-27
当前状态：部分完成：公开研究已完成，真实商品与本地执行条件待核
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作讨论稿

使用提醒  本文件用于合作讨论和首阶段验证，不替代尼泊尔当地法律、报关、食品许可、税务或冷链专业意见。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 风险矩阵 |
| 2 | 扩大与停止 |
| 3 | 预算闸门 |
| 4 | 应急顺序 |
| 5 | 决策记录 |
| 6 | 来源 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 风险矩阵

| 风险 | 触发 | 后果 | 预防 | 责任 | 应急 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷链能力未确认 | 计划上架或接单但没有温控、配送半径和时效 | 解冻、变质、退款与信任受损 | 首阶段只做冷冻品；先跑谷地真实配送；记录收货温度 | 供应链负责人 | 立即停售受影响批次并人工召回 | 高 |
| 进口与食品合规不完整 | 缺少进口主体、许可、卫生、标签或批次资料 | 清关、销售或平台上架受阻 | P0文件闸门；最终海关编码和税率由当地报关与监管专业人员复核 | 供应链与本地合规负责人 | 停止对应商品销售 | 高 |
| AI错误承诺 | 真值过期或系统自行猜测价格、库存、送达 | 投诉、赔付和关系损害 | 所有答复只读真值；缺失即转人工；保留日志 | 系统与销售负责人 | 撤回错误承诺、人工解释并复盘 | 高 |
| TikTok能力误判 | 把内容、LIVE、Ads和Shop混为一谈 | 无法投流或无法站内成交 | 按能力矩阵逐项验证；Shop默认不可用；用站外路径 | 内容与平台负责人 | 切回有机内容和自有商城 | 高 |
| 平台政策变化 | 社交平台被限制、账号受限或功能调整 | 流量与沟通中断 | 多渠道入口、自有网站、电话与Viber/WhatsApp备份 | 渠道负责人 | 启用备用渠道并通知已同意联系人 | 高 |
| 自动开发过度 | 高频、重复或无差别联系 | 封号、投诉与声誉损害 | 公开商务入口、个性化、频率上限、拒绝即停止 | B2B负责人 | 停止自动任务并清理队列 | 高 |
| 虚假内容 | 使用不存在的包装、检测、反馈、主厨或库存 | 合规与信任风险 | 授权素材与证据清单；发布前人工审校 | 内容负责人 | 下架、澄清并追溯来源 | 高 |
| 多语言误解 | 食品、过敏原、售后或做法翻译错误 | 食安与纠纷 | 尼泊尔语由母语者和食品安全人员双审 | 本地内容与食安负责人 | 立即更正并主动通知受影响购买者 | 高 |
| B2B与B2C价格冲突 | 零售价促销低于采购单位的可接受边界 | 渠道抵触与乱价 | 建立价格层级、活动审批和渠道保护规则 | 商务负责人 | 暂停活动并逐一沟通 | 中 |
| 放量后断货 | 广告增长快于库存和配送 | 退款、差评与成本上升 | 库存安全线、日预算上限、自动暂停建议 | 供应链与广告负责人 | 停投、关闭缺货商品并通知 | 高 |
| 个人信息过度收集 | 采集非公开个人资料或保存不必要信息 | 隐私与合规风险 | 最小化收集、权限分级、停止联系标记 | 系统负责人 | 删除不必要数据并审计权限 | 高 |
| 价格样本失真 | 页面价格过期、规格不清或缺货 | 错误定价与市场判断 | 保留日期、规格和可售状态；每两周复核 | 市场负责人 | 降级为待验证并重新采样 | 中 |
| 本地淡水鱼替代 | 进口鱼柳没有明显价格或便利优势 | 销量不足 | 用规格、出成率、即烹和餐饮稳定供货做差异化 | 产品负责人 | 暂停同质整鱼，聚焦虾、鱿鱼与组合装 | 中 |
| 运输路径与成本波动 | 第三国转运、汇率、燃油或边境异常 | 到岸成本和交期变化 | 报价有效期、成本预警、备选运输和安全库存 | 供应链负责人 | 暂停长期报价并重算 | 高 |

# 扩大与停止

| 判断 | 触发标准 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 扩大投入 | 8个及以上试单单位；复购或补货占试单不低于30%；至少1个可复制场景；没有重大合规、履约或回款事件 | 扩大同城预算、增加同类商品，不直接扩全国 |
| 继续但调整 | 3-7个试单单位，或复购占比10%-29%；某一品类、采购类型或内容明显优于中位数 | 再给30天单变量实验，只改一个核心变量 |
| 暂停获客 | 联系50个已验证采购单位、完成两轮话术和组合实验后仍少于3个试单 | 停止新增名单，复核商品、价格与履约 |
| 暂停品类 | 5个及以上试单后90天仍无复购，或真实毛利为负且无法通过合法方式改善 | 保留历史记录，停止报价和内容 |
| 立即停止 | 重大食品安全、资质、数据造假、账号违规或持续冷链故障 | 停止销售与投放，启动人工调查和召回 |

# 预算闸门

| 投入类型 | 计算方式 | 前提 | 核心指标 | 停止线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容概念测试 | 每个内容版本成本×版本数 | 供应方资料不足时只做教育内容 | 完播、收藏、有效询问 | 连续6个版本均无有效询问则暂停同一角度 |
| 自然流量运营 | 每周内容制作与人工审校成本 | 不包含未经确认的付费投流 | 有效询问、落地页访问、订单 | 4周无改善则调整账号定位 |
| B2B试样 | 单份样品成本+包装+配送×试样数 | 正式寄出需人工批准 | 试用反馈、试单和复购 | 试样10份少于2个试单时复盘品类或对象 |
| 小预算广告 | 日预算×测试天数×素材组数 | 只有后台、地区、转化追踪、库存与履约全部通过后启用 | 获客成本、成交成本、退款 | 成交成本超过毛利上限或库存低于安全线立即暂停 |
| 扩大投入 | 验证期有效成交成本×目标订单数×安全系数 | 不能直接套用其他国家经验 | 可持续毛利、复购和履约 | 复购和毛利不达闸门不扩大 |

# 应急顺序

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 立即停止受影响商品、批次、页面或投放 |
| 2 | 隔离库存与订单，保护食品安全和付款 |
| 3 | 由人工联系受影响购买方或合作单位 |
| 4 | 核实原因、范围、责任和证据 |
| 5 | 按情况退款、召回、补发或停止合作 |
| 6 | 修复真值、流程和权限后再评估恢复 |
| 7 | 把事件写入阶段决策，不删除历史 |

# 决策记录

| 日期 | 问题 | 证据 | 决定 | 责任 | 复查日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 例如：是否扩大虾类测试 | 试单、复购、毛利、冷链和投诉 | 继续／调整／暂停 | 项目决策组 | 待填写 |
| 待填写 | 例如：是否进入 Pokhara | 谷地补货、当地冷链和名单验证 | 继续／调整／暂停 | 项目决策组 | 待填写 |

# 来源与引用

阅读方法  来源按原始页面记录。官方与平台官方来源优先；企业网页用于证明在售、价格和渠道存在，不代表全部市场。动态价格、库存与平台能力在行动前需要重新核对。

| 编号 | 来源 | 机构 | 时间 | 类别 | 用途 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | Integrated Tariff 2082-83 | Department of Customs, Nepal | 2025/26 | 尼泊尔官方 | 按最终海关编码复核税率 | HIGH |
| S12 | Food Regulation 1970 | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 1970, current official repository | 尼泊尔官方 | 包装食品标签、批次、生产与到期日期、语言和误导性陈述 | HIGH |
| S13 | Food Act 2023 (1967) | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 1967, current official repository | 尼泊尔官方 | 食品安全、许可、禁止误导和不合格食品 | HIGH |
| S14 | Food import and export application through Nepal National Single Window | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2026 | 尼泊尔官方 | 食品进出口申请入口变化 | HIGH |
| S17 | E-Commerce Act 2081 | Nepal Law Commission | 2025 | 尼泊尔官方 | 线上经营的本地法律复核入口 | HIGH |
| S18 | Privacy Act 2075 | Nepal Law Commission | 2018 | 尼泊尔官方 | 个人信息最小化与保护 | HIGH |
| S22 | TikTok Shop and Showcase availability | TikTok For Business | 2026 | 平台官方 | TikTok Shop市场清单 | HIGH |
| S23 | Available regions for self-serve ad account creation | TikTok For Business | 2025 | 平台官方 | TikTok广告自助开户地区 | HIGH |
| S24 | Available location targeting options by market | TikTok For Business | 2025 | 平台官方 | TikTok广告地区定向限制 | HIGH |
| S25 | TikTok LIVE eligibility | TikTok Help Center | current web page | 平台官方 | 直播年龄、粉丝门槛与地区差异 | HIGH |
| S26 | TikTok access restriction removed in Nepal | Nepal Telecommunications Authority | 2024 | 尼泊尔官方 | TikTok在尼泊尔恢复访问 | HIGH |
| S27 | About Daraz Nepal and payment methods | Daraz Nepal | 2026 | 平台官方 | 商家入口、支付方式与平台存在性 | HIGH |

# 执行前确认

| 事项 | 当前状态 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 真实商品、价格、库存与有效期 | 待验证 | 由中国供应方提供并持续更新 |
| 进口许可、海关编码、税费与标签 | 待验证 | 由尼泊尔进口方和报关行逐品复核 |
| 冷链、配送、支付与售后 | 待验证 | 在加德满都谷地完成真实演练 |
| 真实联系、投放、订单与复购 | 未执行 | 人工批准后小范围开展 |

# 下一步

| 顺序 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 先补齐与本文件直接相关的 P0 信息。 |
| 2 | 由尼泊尔当地责任方复核许可、税费、标签和执行条件。 |
| 3 | 只在加德满都谷地做小范围真实验证。 |
| 4 | 把结果写回 CRM，再决定继续、调整或暂停。 |