汾酒尼泊尔市场落地与渠道执行方案

市场选择、渠道发展、平台推广与90天执行计划

供应链及合作方内部沟通使用

版本日期：2026年7月14日
适用范围：汾酒尼泊尔市场首阶段落地、渠道开发、平台确认与试销复盘

主结论：第一阶段建议只把加德满都谷地作为核心市场，以渠道开发和终端动销为主，以短视频内容教育为辅助。先跑通真实终端、真实销量和补货，再考虑博卡拉等第二城市。

# 目录

| 一、执行摘要 | 3 |
| --- | --- |
| 二、项目现状与合作基础 | 4 |
| 三、为什么选择尼泊尔 | 5 |
| 四、第一阶段城市选择 | 6 |
| 五、目标消费者与主要销售场景 | 7 |
| 六、当地生活习惯与汾酒进入方式 | 8 |
| 七、中国文化如何植入 | 9 |
| 八、B2B渠道开发方式 | 10 |
| 九、B2C销售方式与平台 | 12 |
| 十、TikTok及短视频平台推广策略 | 13 |
| 十一、90天执行计划 | 14 |
| 十二、渠道商评分与合作方式 | 15 |
| 十三、供应链方和国代需要配合的事项 | 16 |
| 十四、主要困难和解决方式 | 17 |
| 十五、阶段目标与继续投入标准 | 17 |
| 十六、当前待确认事项 | 18 |
| 十七、未来7—14天立即动作 | 19 |
| 附录A：主要资料来源 | 21 |
| 附录B：判断标签和资料整合范围 | 24 |

# 一、执行摘要

结论：尼泊尔不是大规模铺货市场，但适合用小范围渠道试销验证汾酒是否能进入当地宴请、礼赠和高端餐饮场景。

本方案综合已有市场、渠道、平台、文化、短视频、风险和90天执行资料，重新整理成供应链方和国代可以直接讨论的落地文件。它不是资料汇编，也不是技术报告。

当前建议是：首阶段不做全国铺货，不做大规模广告，不急着授权长期独家。先在 Kathmandu Valley 建立一批真实终端，完成品鉴、试销、店员培训、销售记录和补货验证。

| 问题 | 建议结论 |
| --- | --- |
| 为什么考虑尼泊尔 | 已有进口烈酒、酒店餐饮、商务和旅游场景；市场不算大，但适合小范围验证。不能因中尼关系好就推定消费者接受中国白酒。 |
| 第一阶段从哪里开始 | Kathmandu Valley。公开证据、酒店餐饮密度、零售/电商线索和国代履约条件最集中。 |
| 优先做B2B还是B2C | 前90天以B2B为主。B2C只承担反馈、复购和线上购买路径验证。 |
| 最快渠道是什么 | 持牌酒类零售/配送、酒店餐饮宴会、中餐和亚洲餐厅、中尼商务网络。 |
| 最重要场景 | 商务宴请、餐饮小杯品鉴、企业礼赠和高端酒类门店。 |
| 短视频作用 | 帮助消费者理解“汾酒是什么、怎么喝、适合什么场景”；在合规未确认前不作为销售前提。 |
| 90天目标 | 形成8—15家试销终端，记录30—50份真实消费者反馈，观察是否有补货。 |
| 供应链方配合 | 补齐SKU、价格、库存、利润、样品、品牌素材、授权文件和当地合规确认。 |
| 最大风险 | 酒类传播合规、消费者不了解中国白酒、渠道只摆货不推荐、价格和利润未定。 |
| 何时进第二城市 | 加德满都有真实销量、部分终端补货、话术可复制、国代履约稳定后再进入 Pokhara。 |

需要强调：线索数量、播放量和口头合作意愿，都不能单独证明市场成立。真正需要看的，是消费者购买、终端补货、合规零事件和国代稳定履约。

# 二、项目现状与合作基础

结论：合作基础已经具备，但商业输入、渠道名单和平台合规仍需要补齐。

已确认：产品为汾酒；目标国家为尼泊尔；当前与尼泊尔国代合作；国代已有当地仓库、库存、经营和履约条件。本轮不重新研究中国出口资质、尼泊尔进口资质、仓储建设和税务。

当前缺口同样清楚：国代不能直接提供完整渠道商、酒店、餐厅、门店和企业客户名单；渠道和客户资源需要由项目团队通过公开信息、平台、行业名录和人工商务开发从零建立。

| 事项 | 供应链或品牌方 | 尼泊尔国代 | 市场执行团队 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品和品牌资料 | 提供SKU、图片、视频、授权和品鉴说明 | 确认当地可用资料 | 整理成渠道资料包 |
| 当地库存及配送 | 了解库存和补货节奏 | 负责当地仓配和履约 | 跟进订单和异常 |
| 渠道名单寻找 | 提供已有合作线索 | 可提供少量引荐但不作为主要来源 | 负责建立、去重和评分 |
| 渠道开发 | 支持价格、样品和商务背书 | 配合成交、配送和收款规则 | 负责联系、预约、品鉴和复盘 |
| 内容制作 | 提供品牌素材并审核 | 确认本地主体和合规边界 | 策划脚本、拍摄样片和记录反馈 |
| 价格及政策 | 确认供货价、零售价、利润和独家边界 | 提供当地执行条件 | 根据渠道反馈提出调整建议 |

当前状态：本地资料包已形成 383 条公开线索、约 105 条统一结构来源和高优先级候选线索。但“目录发现”不等于营业确认、采购意愿或成交。

# 三、为什么选择尼泊尔

结论：尼泊尔的机会在小范围、可解释、可验证；不在短期大盘扩张。

尼泊尔已有国内主流威士忌、进口威士忌、朗姆、伏特加、啤酒、葡萄酒和传统酒等多层竞争。对汾酒来说，这说明当地存在烈酒消费和酒类零售基础，但也说明消费者已有熟悉品类，白酒需要解释成本。[S016][S017][S020]

公开旅游和城市资料显示，加德满都、博卡拉、奇特旺等区域在酒店、餐饮、游客和商务活动上有不同基础。[S006][S007][S008] 这类资料支持选城，但不能直接证明汾酒销量。

中国游客、中国企业、中尼贸易和商务往来可以成为初期沟通入口，但不能把“中国相关场景”误写成尼泊尔大众消费者自然接受中国白酒。第一阶段必须用真实品鉴和补货来验证。

| 机会 | 限制 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| 进口烈酒和线上酒类零售可见 | 消费者熟悉的主要是威士忌、伏特加、朗姆等品类 | 汾酒应先做“新饮用方式”和“礼赠/宴请”教育 |
| 酒店餐饮、旅游和商务场景集中 | 旅游季节性强，不等于全年稳定需求 | 先锁定加德满都，再看博卡拉 |
| 传统Aaila、Raksi等蒸馏酒语境存在 | 传统酒不能等同白酒，也不能做优劣比较 | 只作为解释“蒸馏酒并非完全陌生”的文化入口 |
| 中尼商务和中文客群可做早期入口 | 不能使用政治口号或官方背书暗示 | 以私域B2B、餐饮和礼赠测试为主 |

因此，本项目的合理打法不是“快速做大声量”，而是“先找到一个能卖得动、能复购、能被当地人解释的场景”。

# 四、第一阶段城市选择

结论：首城只建议选 Kathmandu Valley；Pokhara 是第二阶段候选；其他城市暂不平均投入。

| 城市 | 评分 | 置信度 | 排序 | 进入条件 | 提醒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kathmandu Valley | 92 | medium-high | 1 | 国代确认SKU、供价、库存、合法传播边界与可配送区域后，先做20-30家高优先级试点。 | 竞争最强、获客噪音最高；不得把人口/门店密度直接等同于汾酒接受度。 |
| Pokhara | 77 | medium | 2 | Kathmandu试销模型跑通，且国代能承诺Pokhara补货时效；以Lakeside酒店/餐厅集中开发。 | 旅游季节性明显，人口与游客场景不能重复计算。 |
| Chitwan/Bharatpur | 59 | medium-low | 3 | 先锁定Sauraha高端度假酒店与Bharatpur宴会/商务场景，并确认配送经济性。 | Sauraha旅游带与Bharatpur城市消费是两种场景，名单应分区管理。 |

## 1. 加德满都谷地

结论：这是第一阶段唯一核心市场。

加德满都谷地有更集中的酒店、餐厅、酒类零售、线上配送、商务组织和国代履约便利。公开数据中，Kathmandu Metropolitan 2021 年人口为 862,400，人口密度为 17,440 人/平方公里；公开餐厅和酒类目录线索也最集中。[S008][S015]

重点区域建议围绕 Kathmandu、Lalitpur、Bhaktapur，以及酒店、餐饮、酒类零售和中尼商务活动较集中的片区展开。第一阶段目标不是覆盖全城，而是选出20—30家高优先级对象，推动其中8—15家进入试销或深度沟通。

## 2. 博卡拉

结论：适合旅游和酒店餐饮场景，但不建议与加德满都同步重投入。

Pokhara 有旅游、酒店和餐饮基础，公开人口和酒店协会资料支持它作为第二阶段候选。[S015][S16] 但它有季节性、配送和现场管理成本，必须等 Kathmandu 出现可复制模型后再进入。

## 3. 其他城市

结论：保留机会，但暂不平均展开。

Chitwan/Bharatpur 可关注 Sauraha 高端度假酒店和 Bharatpur 宴会/商务场景；Birgunj、Biratnagar、Bhairahawa、Butwal 等城市可留作后续贸易、边境或区域渠道线索，但不建议在首90天分散资源。

# 五、目标消费者与主要销售场景

结论：第一阶段不要泛泛说“高端人群”，要锁定能被渠道触达、能解释、能复购的成年人场景。

城市中高收入成年消费者：愿意尝试进口烈酒或新型烈酒，但需要清楚解释和合适价格。

商务宴请和企业主：更适合小杯、餐中、礼赠和关系维护场景。

酒店、高端餐饮和亚洲餐厅消费者：适合由服务员讲解和控制饮用方式。

中国企业、中尼商务往来人员和长期居民：可作为早期理解成本较低的人群。

企业礼赠、婚礼和活动采购者：潜在订单大，但价格、包装、宗教和合规边界必须先确认。

进口威士忌和其他烈酒消费者：有烈酒经验，但会拿熟悉品牌比较价格和口感。

| 销售场景 | 第一阶段优先级 | 为什么 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务宴请 | 高 | 可解释、可小杯、可与中尼商务连接 | 不做劝酒，不暗示成功学 |
| 中餐和亚洲餐厅 | 高 | 品类教育成本较低，食物搭配更容易测试 | 不能用“中国经验”替代当地反馈 |
| 高端酒类门店 | 高 | 消费者已有烈酒购买行为 | 需要店员话术和价格纪律 |
| 企业礼赠 | 中高 | 礼盒和节庆有机会 | SKU、包装、价格和合规未确认前不能报价 |
| 酒店餐饮 | 中高 | 能做服务员推荐和小杯体验 | 必须确认场所酒牌和品鉴规则 |
| 家庭/朋友聚会 | 中 | 适合慢饮和分享 | 家庭、宗教、年龄边界复杂 |
| 婚礼和节庆 | 后续 | 订单潜力大 | 家庭和宗教差异大，先做B2B访谈 |
| 酒吧调酒 | 后续 | 可做新品类体验 | 不做豪饮、shot挑战或年轻化传播 |

# 六、当地生活习惯与汾酒进入方式

结论：汾酒要先变成“能被当地人理解的饮用体验”，再谈品牌故事。

尼泊尔不是单一饮酒文化。不同民族、宗教、地区、性别、年龄和家庭规范都会影响酒的接受边界。[S009] 传统酒 Aaila、Raksi、Chhyang、Jaad、Tongba 的存在，可以帮助解释本地也有谷物酒和慢饮文化，但不能把它们与中国白酒画等号。[S011]

第一次接触高度白酒时，最大障碍往往不是“品牌不够有名”，而是消费者不知道怎么喝、为什么要喝、该搭配什么食物。第一阶段应采用小杯、慢饮、闻香、配水、食物搭配和服务员讲解。

| 食物搭配候选 | 进入理由 | 必须验证什么 |
| --- | --- | --- |
| Momo | 本地常见，适合测试肉馅、素馅和achar对清香型白酒的影响 | 不同馅料、辣度、酸度是否放大刺激感 |
| Sekuwa | 烤肉、脂肪和香料可能承接谷物香 | 肉类、辣度和炭烤风味是否匹配 |
| Newari菜 | 有共享餐和传统酒语境 | 必须由本地顾问避免文化挪用 |
| Thakali菜 | 多菜、小份、酸辣咸层次丰富 | 不能用整套餐一个总分下结论 |
| 中餐/亚洲餐 | 品类解释成本较低 | 具体菜谱和尼泊尔顾客反馈，而非中国经验 |

必须保留的边界：上述搭配属于优先测试方向，需要通过真实品鉴确认，不能只凭理论直接作为宣传结论。

# 七、中国文化如何植入

结论：先让汾酒进入尼泊尔人的真实聚餐、宴请和礼赠场景，再逐步介绍中国来源、工艺和品牌文化。

不建议一开始就讲大量中国白酒历史、几千年文化、复杂典故或品牌地位。尼泊尔消费者首先需要知道这是什么酒、怎么喝、适合什么场景、是否值得购买。

更好的方式，是先连接双方都能理解的生活价值：待客、分享、家庭团聚、尊重长辈、节庆、商务宴请、送礼、手工传统，以及食物和酒的搭配。

| 不建议 | 建议替代 |
| --- | --- |
| 用大段历史教育开场 | 用“第一次认识汾酒”的20秒品类解释开场 |
| 强调中国白酒比本地传统酒高级 | 尊重本地传统，只做差异说明 |
| 使用消费者难懂的中国典故 | 讲待客、分享、礼赠和餐桌体验 |
| 把中国文化压过当地生活 | 先拍真实本地餐桌，再解释产品来源 |
| 用政治关系暗示消费偏好 | 回到合法商务、餐饮和礼赠场景 |

内容比例可先按“尼泊尔真实生活、饮用教育、中尼共同文化、工艺来源、品牌形象”分配，再按8周反馈调整。比例不是硬规则，真实询盘、品鉴反馈和销量更重要。

# 八、B2B渠道开发方式

结论：B2B是前90天主线；目标是找到能卖、愿意回传数据、能补货的渠道，而不是只拿名片。

## 1. 经销商和酒类批发商

结论：先试销，再谈深度合作；不建议立即给长期独家。

寻找方式包括 Google Maps、酒类门店、行业名录、商会、酒店采购网络、LinkedIn 和国代引荐。判断重点是对方是否有真实销售渠道、销售团队、终端维护能力、进口烈酒经验、价格纪律和数据回传意愿。

## 2. 酒店、餐厅和酒吧

结论：优先开发能做小杯品鉴和店员推荐的持牌场所。

优先对象包括五星或精品酒店、高端餐厅、亚洲餐厅、中餐厅、宴会场地和有烈酒服务能力的酒吧。应找业主、F&B经理、采购负责人或店长，不只找普通员工。上架后要看推荐、杯售或瓶售、消费者问题和补货。

## 3. 酒类门店

结论：门店适合作为消费者购买和复购入口，但必须配套讲解材料。

重点看高端酒类门店、进口烈酒门店、礼赠门店和可配送门店。陈列不应只放瓶子，应配合“这是什么、怎么喝、适合什么场景”的简短说明。

## 4. 企业及礼赠客户

结论：礼赠和企业宴请有机会，但必须等SKU、包装、价格和合规确认后报价。

目标包括中国企业、中尼贸易企业、商会、酒店宴会客户、企业礼赠采购、婚礼及活动采购。触达方式以一对一商务沟通、私域说明和持牌场所品鉴为主。

| 平台或方式 | 主要用途 | 适合寻找什么客户 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Maps | 寻找当地真实商户 | 酒店、餐厅、酒吧、酒类门店 | 高 |
| Facebook和Messenger | 查看商户经营状态并联系 | 本地商户、餐厅和门店 | 高 |
| LinkedIn | 寻找企业负责人和采购角色 | 酒店采购、经销商负责人、企业采购 | 中高 |
| 电话、WhatsApp、Viber | 预约和跟进 | 已找到的负责人 | 高 |
| 行业协会和商业名录 | 批量建立名单 | 酒店、餐饮、贸易企业 | 中 |
| 线下拜访和品鉴 | 推动实际成交 | 高优先级客户 | 最高 |

# 九、B2C销售方式与平台

结论：第一阶段不建议先自建大型商城；应借助已有酒类零售、配送、门店和餐饮场景验证购买路径。

已有资料显示，尼泊尔可观察到 Cheers、Barmandoo、Drinks Nepal、Daraz 酒类店铺、Liquor Stop、Darumandu 等线上或配送相关入口。[S017][S018][S019][S020][S21][S26][S34] 但“平台存在”不等于可以销售汾酒，更不等于可以投放酒类广告。

| 平台/场景 | 覆盖区域 | 主要用途 | 是否适合第一阶段 | 需要国代配合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheers | Kathmandu为主，具体覆盖待确认 | 酒类线上零售/品牌入驻询问 | 适合询问 | 上架、抽佣、年龄验证、配送和结算 |
| Barmandoo | Kathmandu Valley相关，需直接确认 | 酒类和食品配送入口 | 适合询问 | 牌照、年龄/ID、配送范围和商家合作 |
| Drinks Nepal | 待确认 | 酒类零售和品牌合作入口 | 适合询问 | 供应商准入、价格、库存和年龄限制 |
| Daraz | 全国平台属性，酒类类目状态需确认 | 综合电商和酒类店铺观察 | 谨慎询问 | 平台规则、店铺资质、商品页和推广限制 |
| Liquor Stop / Darumandu | Kathmandu相关，需复核 | 酒类门店和配送 | 适合备选 | 营业状态、库存、联系人和授权路径 |
| 餐厅和酒店 | 按门店 | 现场品鉴、杯售、瓶售和宴请 | 高 | 酒牌、服务员培训、反馈记录和补货 |
| 企业礼赠和活动采购 | 按客户 | 团购、礼盒、宴会 | 中高 | 价格、包装、发票、配送和合规话术 |

B2C的核心任务不是立刻放大销售，而是回答四个问题：消费者是否理解汾酒、是否愿意尝试、在哪里购买最方便、购买后是否会复购。

# 十、TikTok及短视频平台推广策略

结论：短视频是教育和反馈工具，不是合规未确认时的销售发动机。

| 平台 | 首次解释 | 第一阶段作用 |
| --- | --- | --- |
| TikTok | 本地短视频平台 | 测试“汾酒是什么、怎么喝、怎么配餐”的认知内容；合规未确认前不做公开酒类推广。 |
| Facebook | 本地社群和商户页面平台 | 用于商户触达、门店信息、社群沟通和品牌基础信息。 |
| Instagram | 图片和生活方式内容平台 | 用于餐饮、礼赠和品牌形象，但不替代销售终端。 |
| YouTube | 长视频平台 | 用于品牌故事、品鉴培训和较长解释内容；付费酒类广告待确认。 |
| LinkedIn | 职业社交平台 | 用于寻找酒店采购、企业客户、经销负责人和商会节点。 |

合规前提必须写在前面：平台可以访问，不代表酒类可以直接投放广告；自然发布、付费广告、创作者合作、直播和商品链接需要分别确认。未取得尼泊尔法律意见、平台书面许可和国代主体确认前，不把付费酒类广告作为销售前提。[S001][S003][S004][S024][S025][LAW-03]

## 内容策略

结论：先做低成本本地化内容测试，再决定是否拍高成本广告片。

准备1条品牌介绍母片，讲清汾酒是什么、属于什么品类、如何小杯慢饮。

准备12—20条本地化短视频样片，围绕餐饮、礼赠、商务宴请和第一次认识汾酒。

邀请当地厨师、餐厅老板、服务员、调酒师或成年消费者参与，但必须有年龄、授权和合规审查。

每条内容都要连接真实销售场景，比如门店查询、品鉴预约、餐厅菜单或B2B询盘。

暂不优先拍大型TVC，因为渠道、主推场景、合规边界和消费者反馈还没有跑通。

视频效果不能只看播放量。更重要的是：是否有人询问在哪里买，是否带来门店查询或商务询盘，是否帮助消费者理解汾酒，发布后对应门店销量是否变化。

# 十一、90天执行计划

结论：90天不是做声量，而是证明“能合法接触、能卖出去、能补货、能复盘”。

| 阶段 | 主要动作 | 责任方 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—2周：准备与名单建立 | 确认SKU、价格、库存、渠道政策；确认平台和内容边界；建立目标客户名单；选择加德满都重点区域；准备资料和内容样片。 | 供应链方、国代、市场执行团队 | 内部数据完成率至少70%，Top50候选名单成型，合规阻断项清楚标记。 |
| 第3—4周：第一轮渠道开发 | 联系第一批经销商和终端；预约电话、见面和品鉴；询问线上平台；制作6条内容样片；记录拒绝原因。 | 市场执行团队主导，国代配合 | 接触15—25家，有效回复和预约进入CRM，不群发骚扰。 |
| 第5—8周：试销与内容测试 | 推动终端试销；店员培训；消费者品鉴；上架线上平台；合规后发布内容；每周记录销售和反馈。 | 市场执行团队、国代、终端 | 形成3—8场有效会面或品鉴，3—5家终端试销，反馈可追溯。 |
| 第9—12周：补货验证与复盘 | 查看真实销量和补货；调整主推场景；淘汰无效渠道；决定是否进入博卡拉；提交下一阶段资源需求。 | 三方共同复盘 | 8—15家试销终端目标，补货率达到继续标准，无重大合规事件。 |

| 指标 | 90天建议目标 | 继续投入信号 | 暂停或调整信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始/已验证/高优线索 | 300+ / 150+ / 50+ | 质量满足并持续转化 | 为数量造假或无法验证 |
| 接触/有效回复 | 50—80 / 15—30 | 回复率≥20%且有预约 | <10%且两轮修正无改善 |
| 见面/品鉴 | 5—12场 | 有真实产品反馈 | 无法合法品鉴 |
| 试销终端 | 8—15家 | 完成培训和数据回传 | 只摆不卖且不配合 |
| 补货终端率 | ≥30%试销终端 | 证明场景可复制 | <15%且两轮无改善 |
| 消费者反馈 | 30—50份 | 愿再饮或场景清晰 | 重大口感拒绝且无可行服务方式 |
| 合规事件 | 0 | 无警告、投诉或平台处理 | 监管或平台警告即停 |

# 十二、渠道商评分与合作方式

结论：渠道价值要用销售动作和补货证明，不用口头承诺证明。

| 判断项目 | 重要程度 | 看什么证据 |
| --- | --- | --- |
| 是否有真实销售渠道 | 很高 | 终端清单、覆盖区域、过往销售或门店关系 |
| 是否有销售团队 | 很高 | 人员、拜访计划、负责人和回访机制 |
| 是否愿意配合试销 | 很高 | 接受小批量、数据回传和90天闸门 |
| 是否能够维护终端 | 很高 | 培训、陈列、补货和价格纪律 |
| 是否有进口烈酒经验 | 高 | 现有产品、客户和价格带 |
| 是否愿意回传销售数据 | 高 | D7/D14/D30销量、库存、拒绝原因 |
| 是否要求立即获得独家 | 风险项 | 只要独家、不愿先试销，是高风险信号 |
| 是否能够产生补货 | 最终判断标准 | 消费者销售后真实补货 |

合作原则：先试销，先看终端，先看动销，先看补货，再讨论更深合作。不因为对方要求独家就立即授权，不以一次见面或一张名片判断渠道价值。

# 十三、供应链方和国代需要配合的事项

结论：没有SKU、价格、库存、利润和合规确认，渠道开发只能停留在意向层。

| 类别 | 需要提供或确认 | 当前影响 |
| --- | --- | --- |
| 产品资料 | 当前可销售SKU、酒精度、容量、包装、礼盒、产品图片、视频、品牌介绍、酿造工艺、品鉴说明、授权材料 | 不提供则不能正式送样、报价或制作准确资料 |
| 商业信息 | 供货价格、建议零售价、渠道利润、最低订货量、库存、补货周期、样品政策、折扣边界 | 不提供则不能判断渠道利润和消费者价格接受度 |
| 履约支持 | 可配送城市、配送时效、订单处理、破损退换、线上订单履约、销售数据回传 | 不提供则无法承诺平台、门店和企业客户 |
| 内容和平台支持 | 品牌素材、审核人、当地账号主体、酒类平台资质、TikTok/Meta/YouTube确认、责任饮酒和年龄限制 | 不提供则公开传播继续按阻断处理 |
| 商务支持 | 品鉴样品、重点客户见面支持、经销合同、价格审批、独家审批、大额订单和账期审批 | 不提供则无法推进真实成交 |

当前会阻碍执行的事项：主推SKU、供货价、建议零售价、渠道利润、库存、样品、平台资质、当地酒类传播规则和国代实际执行人员仍需书面确认。

# 十四、主要困难和解决方式

结论：最大的风险不是“市场没有机会”，而是把未验证的线索、传播和口头意向当成成功。

| 可能遇到的问题 | 对项目的影响 | 建议解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 当地消费者不了解中国白酒 | 不知道为什么购买 | 用食物、宴请和小杯慢饮进行教育 |
| 第一次饮用刺激度高 | 试饮后接受度低 | 优化SKU、杯量、稀释方式和品鉴讲解 |
| 渠道商只想拿独家 | 容易压货不执行 | 先做90天试销，以补货决定合作 |
| 门店上架但不推荐 | 有库存但无动销 | 做店员培训、销售话术和D7/D14/D30回访 |
| 短视频有播放但无销售 | 内容与渠道脱节 | 每条内容连接真实门店、品鉴或询盘 |
| 中国文化表达过重 | 当地消费者有距离感 | 先讲当地生活，再讲中国来源 |
| 找不到负责人 | 名单无法转化 | 结合地图、社交平台、电话和线下拜访 |
| 酒类推广受限制 | 无法按普通消费品投放 | 准备自然内容、B2B资料和线下方案，书面许可前不投放 |
| 终端没有补货 | 市场尚未跑通 | 调整场景、价格、渠道，或暂停扩城 |

# 十五、阶段目标与继续投入标准

结论：进入第二阶段的依据必须是实际销售和补货，不是资料完成或视频曝光。

建立真实有效的渠道名单，并完成Top50优先级排序。

完成一批经销商、酒店、餐厅、酒类门店和线上平台接触。

形成5—15家试销终端，理想目标为8—15家。

进入1—2个线上或配送渠道，前提是平台、酒类资质和年龄验证确认。

收集30—50份真实消费者反馈，记录理解度、刺激度、价格阻力和复饮意愿。

发布或内部测试第一批本地化内容，合规未解除时只做内部培训或B2B材料。

找到至少一个有效销售场景，比如中餐/亚洲餐、小杯品鉴、商务宴请或礼赠。

部分试销终端产生补货，且没有重大合规事件。

进入第二城市的条件：加德满都有一定数量的有效终端；已经出现真实消费者购买；一部分终端产生补货；已有可复制话术；已找到主要消费场景；国代能够稳定履约；团队能够管理第二城市。

# 十六、当前待确认事项

结论：这些事项不确认，就不能写成正式报价、正式投放或正式扩城。

| 待确认事项 | 为什么重要 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- |
| 最终主推SKU、容量、酒精度、包装和礼盒 | 决定渠道资料、品鉴方式、价格和礼赠场景 | 供应链方/国代 |
| 供货价格、建议零售价、渠道利润和最低订货量 | 决定经销商是否有动力和消费者是否接受 | 供应链方/国代 |
| 当前库存、批次、样品数量和补货周期 | 决定能否送样、试销和承诺配送 | 国代 |
| 可配送城市、配送时效、破损退换和线上订单履约 | 决定平台和门店合作边界 | 国代 |
| TikTok酒类自然内容、付费广告、创作者和直播规则 | 决定能否公开推广 | 国代/当地律师/平台 |
| Meta、YouTube、Google、Viber酒类推广规则 | 决定社媒和广告边界 | 国代/当地律师/平台 |
| 电商和配送平台入驻、抽佣、年龄验证、商品页规则 | 决定B2C是否可上线 | 国代/平台 |
| Nepali文案、文化表达和食物称谓母语审核 | 避免误译、冒犯和不真实表达 | 本地审核人 |
| 第一阶段预算、执行人员和品鉴场地 | 决定90天计划是否能真正执行 | 三方 |
| 真实消费者接受度、门店销量和补货 | 决定是否继续投入和扩城 | 市场执行团队/国代 |

# 十七、未来7—14天立即动作

结论：先补商业输入和合规边界，再启动第一批高优先级客户接触。

| 优先级 | 现在做什么 | 为什么先做 | 谁负责 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认主推SKU和价格体系 | 没有价格不能正式报价 | 供应链方/国代 | 书面价格表和有效期 |
| 2 | 确认国代可配合资源 | 确定仓配、人员、样品和收款能力 | 国代 | 资源清单和联系人 |
| 3 | 完成第一批高优先级渠道名单 | 避免泛泛开发 | 市场执行团队 | Top50含证据、评分和下一步 |
| 4 | 确认TikTok和Meta传播边界 | 防止违规公开推广 | 国代/律师/平台 | 书面意见或继续BLOCKED |
| 5 | 完成供应商和渠道资料包 | 让客户快速理解产品和试销方式 | 供应链方/执行团队 | 1页介绍、试销单、店员卡 |
| 6 | 启动第一批客户联系 | 取得真实回复和拒绝原因 | 市场执行团队 | 20家D1联系写入CRM |
| 7 | 安排第一轮品鉴 | 验证口味、话术和场景 | 国代/执行团队 | 2—3场持牌成年小杯品鉴 |
| 8 | 制作第一批短视频样片 | 先内部复核内容方向 | 执行团队 | 6条样片，不公开发布除非获批 |
| 9 | 建立销量和反馈记录方式 | 避免口头判断 | 国代/执行团队 | D7/D14/D30表格可用 |
| 10 | 设置第一个30天复盘节点 | 及时淘汰无效渠道 | 三方 | 复盘时间、指标和决策人确认 |

# 附录A：主要资料来源

结论：正文只放简短来源标记，详细链接集中在这里，便于会后复核。

以下来源来自既有资料包的来源索引。网页和平台规则变化较快，正式执行前应复查访问状态，涉及法律和平台准入的事项应取得书面确认。

| 标记 | 网站/标题 | 用于支持 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| S001 | The Public Health Service Act, 2075 (2018), section 45 | 酒类广告禁令和健康相关广告边界。 | https://hmis.gov.np/media/20/02_The-Public-Health-Service-Act-2075-2018.pdf |
| S002 | Liquor Act, 2031 (1974) | 酒类定义、许可和经营控制基础。 | https://www.ird.gov.np/public/pdf/325298436.pdf |
| S003 | TikTok for Business Alcohol Advertising Policy | TikTok酒类广告基本政策。 | https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-ads-policy-alcohol |
| S004 | TikTok alcohol market-specific requirements | TikTok尼泊尔酒类付费资格待确认。 | https://ads.tiktok.com/help/article/alcohol-market-specific-requirements |
| S005 | Government lifts ban on TikTok | TikTok在尼泊尔可访问状态参考。 | https://radionepalonline.com/en/2024/09/06/388455.html |
| S006 | Nepal Tourism Insights January 2026 | 2026年旅游到访和中国客源参考。 | https://trade.ntb.gov.np/wp-content/uploads/2026/02/Nepal-Tourism-Insights-January-2026.pdf |
| S007 | Nepal Tourism Statistics 2024 | 国家旅游和酒店背景资料。 | https://www.tourism.gov.np/content/83/nepal-tourism-statistics-2024/ |
| S008 | Urbanization and Development in Nepal（城市化报告） | 城市化、人口和城市比较依据。 | https://censusnepal.cbs.gov.np/results/files/result-folder/Urbanization%20and%20Development%20in%20Nepal.pdf |
| S009 | Nepal Demographic and Health Survey 2022 | 饮酒文化差异和人群分层依据。 | https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR379/FR379.pdf |
| S011 | Traditional fermented foods and beverages of Nepal | 传统酒语境，避免等同白酒。 | https://journalofethnicfoods.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s42779-021-00094-4.pdf |
| S012 | Nepal Tourism Board - Dashain | Dashain节庆与家庭礼赠背景。 | https://ntb.gov.np/dashain |
| S013 | Nepal Tourism Board - Tihar | Tihar节庆与文化边界背景。 | https://ntb.gov.np/tihar |
| S015 | Climate in Nepal | 旅游季节和地区执行节奏。 | https://ntb.gov.np/plan-your-trip/about-nepal/climate |
| S016 | Himalayan Distillery Annual Report FY 2024/25 | 本地烈酒竞争和行业参考。 | https://himalayandistillery.com/wp-content/uploads/2026/05/Annual-Report-FY-2081-82.pdf |
| S017 | Cheers Online Store Nepal | Cheers线上酒类零售入口。 | https://www.cheers.com.np/ |
| S018 | Barmandoo | Barmandoo配送平台入口。 | https://barmandoo.com.np/ |
| S019 | Drinks Nepal | Drinks Nepal零售/合作入口。 | https://drinksnepal.com/ |
| S020 | Daraz - Cheers Online Liquor Store | Daraz酒类店铺观察入口。 | https://www.daraz.com.np/shop/cheers-online-liquor-store/ |
| S021 | Nepal-China Chamber of Commerce and Industry | 中尼商务组织和B2B引荐入口。 | https://www.nepal-china.org.np/ |
| S023 | Experience Nepal in CITM, China | 中国游客线路和城市顺序参考。 | https://trade.ntb.gov.np/experience-nepal-in-citm-china/ |
| S024 | Meta Page country and age restrictions | Meta页面年龄和国家限制工具。 | https://www.facebook.com/help/376841469095893 |
| S025 | Google Ads Alcohol policy | Google/YouTube酒类广告限制参考。 | https://support.google.com/adspolicy/answer/6012382 |
| S14 | NRB FX licensed hotel/tourism entities | 酒店和旅游实体核验辅助。 | https://www.nrb.org.np/fxm/licensed-entities-by-nrb-for-fx-transactions-as-on-poush-end-2082-january14-2026/ |
| S15 | National Population and Housing Census 2021 | 城市人口数据依据。 | https://censusnepal.cbs.gov.np/results/files/result-folder/Final_Population_compostion_12_2.pdf |
| S16 | Nepal Tourism Statistics 2025 | 旅游和住宿供应背景待复核。 | https://tourism.gov.np/content/711/nepal-tourism-statistics-2025/ |
| S21 | Daraz Nepal spirits category | Daraz酒类类目和商品观察。 | https://www.daraz.com.np/spirits/ |
| S26 | Barmandoo terms and conditions | Barmandoo年龄/配送条款参考。 | https://barmandoo.com.np/terms-and-conditions |
| S31 | The Soaltee Kathmandu official Marriott page | 加德满都高端酒店终端参考。 | https://www.marriott.com/en-us/hotels/ktmsk-the-soaltee-kathmandu-autograph-collection/overview/ |
| S33 | Brother's Liquor Shop about page | Brother's Liquor门店参考。 | https://brothersliquor.com.np/about.php |
| S34 | Darumandu about page | Darumandu配送覆盖参考。 | https://darumandu.com/about-us |
| LAW-02 | Alcohol advertising ban enforcement support | 酒类广告禁令执行背景。 | https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nepal-documents/procurement/rfp_technical-support-for-enforcement-of-alcohol-advertising-and-enforcement-in-nepal_nepal.pdf?sfvrsn=381548b6_1 |
| LAW-03 | Monitoring alcohol advertising and promotion in Nepal | 酒类广告、赞助、社媒和网红监测边界。 | https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nepal-documents/procurement/tor_monitoring-of-alcohol-advertising--sponsorship-and-promotion-in-nepal_16-march_nepal.pdf?sfvrsn=6787aacd_1 |
| LAW-04 | Media urged to remove alcoholic advertisement | 广告监管部门撤除酒类广告背景。 | https://radionepalonline.com/en/2023/03/13/348926.html |
| LAW-07 | WHO SAFER Country Snapshot: Nepal | 饮酒年龄和广告政策趋势参考。 | https://cdn.who.int/media/docs/default-source/less-alcohol/safer-country-snapshots/010-gm-country-snapshot-nepal-15122025.pdf?download=true&sfvrsn=39026219_1 |

# 附录B：判断标签和资料整合范围

结论：本方案把已确认、推测、计算、待验证和阻断分开，避免把研究完成写成业务完成。

| 标签 | 含义 | 在本方案中的处理 |
| --- | --- | --- |
| 已确认（KNOWN） | 已有可靠来源或合作事实支持 | 可以作为方案依据，但执行前仍需复核时效 |
| 推测（INFERRED） | 由公开证据和商业逻辑推导 | 用于制定优先级，不能当作成交事实 |
| 计算结果（COMPUTED） | 由线索、评分或公开代理指标计算 | 用于排序，不等同市场销量 |
| 待验证（NEEDS_VERIFY） | 需要国代、平台、当地律师或真实客户确认 | 集中列入待确认事项 |
| 阻断（BLOCKED） | 未满足前不能执行的动作 | 不做公开投放、正式报价、独家承诺或扩城 |

本方案整合的本地核心资料包括：市场调研、生活习惯、文化桥接、90天执行、经销商机制、社交平台策略、合规清单、商务话术、渠道数据库、城市和终端评分、CRM看板、短视频脚本、风险矩阵、人工介入队列、来源索引和机器可读取渠道数据。当前公开线索数为 383 条，来源索引为约 105 条。

本文件未把“本地目录存在、文件可预览、线索已生成、平台页面可访问”写成“渠道已验证、买家愿意采购、业务已经启动”。这些属于不同层级，需要在执行中分别验证。