汾酒＋海鲜尼泊尔线上销售
双方职责与供应链交付总方案

合作方阅读版｜责任、资料、平台、合规、履约、AI协同与上线闸门一体化总册

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成：体系已建立，真实资料与外部资格待确认
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 执行摘要 |
| 2 | 双方责任边界 |
| 3 | 当前共同结论 |
| 4 | 汾酒执行门槛 |
| 5 | 海鲜执行门槛 |
| 6 | 资料交付重点 |
| 7 | AI协同规则 |
| 8 | 30/60/90天推进 |
| 9 | 重大风险与应急 |
| 10 | 双方待决定事项 |
| 11 | 来源与下一步 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 执行摘要

主结论  本项目已经形成可供双方确认的责任与资料体系，但尚不具备直接宣布正式销售、正式投放或全国放量的条件。优先工作是补齐真实主体、首批商品、许可、价格、库存、配送、售后和平台后台证据，再在加德满都谷地开展受控验证。

| 项目 | 当前可做 | 当前不可做 | 下一道门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汾酒 | 责任确认、资料准备、内部内容草拟、后台资格核验 | 默认开展酒类营销、导流、广告、直播成交或Shop售酒 | 当地书面意见＋平台实际账号批准＋完整销售链路 |
| 海鲜 | 首批商品筛选、资料收集、B2B名单研究、内部商品页和咨询演练 | 无真实库存、冷链、许可和售后时公开报价或接单 | 逐商品合规＋实时价格库存＋冷链与售后演练 |
| AI系统 | 建立事实源、审批、权限、日志、提醒和模拟测试 | 自行生成事实、自动承诺、未经批准发布或收款 | 真实资料接入＋24项测试通过＋人工批准 |

# 状态说明

| 状态 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 已确认 | 有官方、平台官方、真实文件或实际记录支持 | 可作为当前讨论依据；动态事项行动前再核 |
| 部分成立 | 方向有依据，但地区、账号、商品或执行条件未全部核实 | 只用于受控试点 |
| 待验证 | 缺少真实资料、当地书面意见或后台测试 | 完成验证前不作承诺 |
| 推测 | 根据现有资料形成的工作假设 | 用小范围测试检验 |
| 阻断 | 缺少P0条件或存在法律、平台、质量、收款、履约风险 | 不得进入对应动作 |

# 双方责任边界

| 责任方 | 主要承担 | 明确不承担 |
| --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | 市场研究、内容草拟、渠道运营、公开商务线索整理、咨询分流、CRM、数据复盘和AI工作流协调 | 进口、报关、许可、仓储、冷链、配送、收款、开票、退款资金、召回、质量赔付和当地最终法律责任 |
| 产品与履约团队 | 真实商品、授权、出口与进口资料、价格、库存、仓储、配送、收款、票据、售后、质量和召回 | 未经审核代替线上运营团队发布、修改运营数据或对外使用未批准内容 |
| 双方共同 | 试点范围、预算、账号归属、资料用途、复购归因、内容权利、批准机制、停线和放量决定 | 以口头约定替代P0书面确认，或把单方工作记录当作双方正式决定 |

完整逐项责任与主责、最终负责、会签、知会、时效和验收标准，分别见02、03号RACI责任矩阵。

# 当前共同结论

| 判断 | 状态 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 先以加德满都谷地为首个受控验证范围 | 建议采用 | 双方确认后写入90天试点批准单 |
| 现有研究资料可作为计划依据 | 部分成立 | 动态法律、平台、价格、库存和商品事实行动前再核 |
| 汾酒TikTok可以默认投流、挂载或直播成交 | 不成立 | 获得当地书面意见和实际平台批准前保持阻断 |
| 海鲜可以在缺少真实SKU和冷链数据时正式报价 | 不成立 | 内部研究与草拟可以继续，公开承诺保持阻断 |
| AI可以提高资料检查与响应效率 | 部分成立 | AI只读已批准事实，价格、质量、退款和酒类咨询转人工 |
| 文档完成即代表业务已经执行 | 不成立 | 把资料完成、测试通过、真实试单和放量决定分开记录 |

# 汾酒执行门槛

| 能力层 | 至少需要 | 未通过时 |
| --- | --- | --- |
| 普通教育内容 | 真实品牌和商品事实、素材权、商业披露、当地传播边界审核 | 只保留内部草稿 |
| 受管制行业企业能力 | 合法主体、品牌授权、酒类许可、TikTok后台批准 | 普通账号不得默认开展营销或导流 |
| 广告 | 当地书面意见、可开户地区与行业批准、年龄定向、落地页和预算批准 | 不得投流 |
| LIVE | 内容、年龄、商业披露、受管制商品与导流边界均通过 | 不得直播推广或成交 |
| 外链或联系入口 | 平台规则允许、当地销售路径合法、入口与披露经过批准 | 不得以链接、联系方式或暗示绕过限制 |
| Shop与站内支付 | 尼泊尔市场和酒类类目实际可用、主体和履约资格通过 | 不得承诺站内售酒 |

保守处理  TikTok当前公开规则把酒类及其营销、交易和导流列入受管制范围，并只在部分地区、部分已验证主体中设有限例外；公开Shop市场清单也未列出尼泊尔。因此本方案以实际账号回执为准，不把公开内容能力外推为售酒能力。

# 海鲜执行门槛

| 路线 | 核心动作 | 必须具备 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B | 公开单位研究、人工批准联系、试样、阶梯报价、订单与复购 | 真实商品、阶梯价、样品规则、进口路径、库存、冷链、账期与售后 | 价格过期、库存不明、冷链或许可异常 |
| B2C | 内容、咨询、商品页、小范围投流、订单、配送与复购 | 逐商品准入、B2C价、实时库存、配送范围、收款、退款与质量处理 | 超卖、超区、支付失败、冷链或质量异常 |
| 共同底座 | 商品编号、批次、文件关联、事实库、权限、日志和召回 | 一个实物版本一个编号，价格与库存有时间戳，批次可追溯 | 资料冲突、过期、无法匹配或越权 |

# 资料交付重点

| 优先级 | 必须先交付 | 完成证据 | 被阻断动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-主体 | 品牌授权、进口主体、销售与收款主体、税务与许可 | 有效文件＋审核记录 | 公开推广、进口、收款、销售 |
| P0-商品 | 逐商品身份、规格、标签、检测、海关编码、批次和储存要求 | 实物与文件一致 | 上架、报价、AI答复、履约 |
| P0-交易 | 批准价格、实时库存、配送、收款、票据、退款和质量责任 | 批准版本＋演练记录 | 报价、接单、出库和售后 |
| P0-平台 | 账号归属、行业资格、广告、LIVE、外链和Shop后台结果 | 后台回执或工单 | 对应平台动作 |
| P1-增长 | 内容计划、达人、联盟、广告测试、复购和归因规则 | 双方批准单 | 放量与长期结算 |

完整交付信息项、提交方、审核方、格式、频率、有效期、渠道、AI读取规则、缺失影响、SLA和备用负责人，见04、05、06号清单。

# AI协同规则

| 环节 | 系统可做 | 必须人工决定 |
| --- | --- | --- |
| 资料 | 登记、编号、格式检查、商品匹配、到期提醒、版本归档 | 真实性、法律适用性和最终批准 |
| 内容 | 依据事实库生成草稿并检查冲突、禁用表述和素材版本 | 品牌、法律、平台与发布批准 |
| 咨询 | 回答已批准的一般问题并记录来源 | 价格例外、酒类销售、质量、过敏、退款和重大投诉 |
| 交易 | 同步状态、发现冲突、提醒和形成审核单 | 报价、收款、退款、召回、赔付和放量 |
| 治理 | 权限限制、操作日志、数据导出和回退 | 账号归属、资料用途、保留期限与终止安排 |

# 30/60/90天推进

| 阶段 | 目标 | 关键交付 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—30天 | 证据与责任闭环 | 主体、首批商品、RACI、平台测试、当地意见、事实源、内部内容与24项测试准备 | 所有P0缺口有负责人、时限和阻断 |
| 31—60天 | 受控真实小样 | 少量商品、一个城市、B2B试样或合规B2C试单、履约与售后全程留痕 | 无重大合规、质量、支付和履约事故 |
| 61—90天 | 复购与阶段决策 | 补货、毛利、复购、投诉、配送和内容效果复盘 | 双方书面决定扩大、调整或停止 |

# 重大风险与应急

| 风险 | 立即动作 | 最终负责 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 许可、授权或平台资格失效 | 停发、停投、下架、停止收款 | 当地销售主体/账号主体 | 新证据审核通过 |
| 价格或库存错误 | 停止报价与接单，锁定受影响订单 | 销售主体/仓库 | 修正并完成影响排查 |
| 冷链、食品安全或批次异常 | 隔离、停售、停止配送，必要时召回 | 进口主体/质量负责人 | 调查、处置和复核通过 |
| 酒类年龄或导流问题 | 拒绝交易、停止相关内容并保留记录 | 当地销售主体 | 规则与流程重新通过 |
| 账号限制或数据异常 | 停止新增动作、保护权限和导出记录 | 账号主体/系统负责人 | 申诉或修复完成并复测 |

# 双方待决定事项

| 主题 | 必须形成的书面决定 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 主体与许可 | 进口、销售、收款、税务、票据与质量责任主体 | P0 |
| 首批商品 | 汾酒与海鲜首批商品、批次、数量和试点城市 | P0 |
| 账号与资料 | 账号、Business Center、CRM、域名、资料使用与移交 | P0 |
| 费用 | 广告、达人、软件、样品、配送和超支批准 | P1 |
| 收益 | 复购与再次采购归因期限、计算和结算 | P1 |
| 知识成果 | 内容、素材、数据、AI工作流的使用、导出与终止安排 | P1 |

# 总方案确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 来源与适用范围

| 编号 | 官方来源 | 发布机构 | 页面日期 | 适用范围 | 状态 | 查询日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | TikTok Community Guidelines | TikTok | 发布 2025-08-14；生效 2025-09-13 | 普通内容、商业披露、受管制商品、外链、直播 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T02 | Regulated Goods, Services, and Commercial Activities | TikTok | 发布 2025-08-14；生效 2025-09-13 | 酒类交易、营销、导流与有限例外 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T03 | Alcohol Advertising Policy | TikTok for Business | 更新 2025-09 | 酒类广告通用要求、禁止内容和许可要求 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T04 | Alcohol: Market-specific Requirements | TikTok for Business | 更新 2026-06 | 酒类广告市场差异；尼泊尔公开适用状态仍需平台确认 | 部分成立 | 2026-07-27 |
| T05 | Available Countries and Regions for Self-serve Ad Account Creation | TikTok for Business | 更新 2025-11 | 自助广告账户开通地区；公开清单未列尼泊尔 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T06 | TikTok Shop and Showcase | TikTok for Business | 更新 2026-06 | Shop 可用市场；公开清单未列尼泊尔 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T07 | Promoting a Brand, Product, or Service | TikTok Support | 查询 2026-07-27 | 商业内容披露、品牌合作标记、发布与直播 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T08 | Accounts and Features: TikTok LIVE | TikTok | 生效 2025-09-13 | 直播年龄、商业披露和责任 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N01 | Public Health Service Act, 2075, Section 45 | Nepal Law Commission | 2018；现行法律库 | 酒类广告材料制作、分发与传播限制 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N02 | Liquor Act, 2031 (1974) | Inland Revenue Department, Nepal | 官方译本；查询 2026-07-27 | 酒类销售与分销许可 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N03 | Liquor Rules, 2033 | Nepal Law Commission | 现行法律库 | 许可展示、销售时段、未满18岁禁售、票据与完税标识 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N04 | Excise Duty Act, 2058 | Inland Revenue Department, Nepal | 官方译本；查询 2026-07-27 | 酒类进口、储存、运输、批发与零售的消费税许可 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N05 | Excise Licence FAQ | Inland Revenue Department, Nepal | 查询 2026-07-27 | 酒类进口、销售、运输、储存前办理许可 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N06 | Integrated Tariff 2082-83 | Department of Customs, Nepal | 当前财年入口 | 逐商品海关编码与当期税费复核 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N07 | Lottery Act, 2025 | Nepal Law Commission | 现行法律库 | 抽奖或彩票式活动的许可复核入口 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F01 | Food Regulation 1970 | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 现行官方资料库 | 包装食品标签、批号、生产日期、有效期与净重 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F02 | Food Import and Export Application through Nepal National Single Window | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2026 | 食品进口申请入口 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F03 | DFTQC Annual Bulletin 2082 | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2025/26 | 食品进口许可与监管入口 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F04 | EXIM Code Portal | Department of Customs, Nepal | 查询 2026-07-27 | 进口主体海关注册与续期 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F05 | E-Commerce Act 2081 | Nepal Law Commission | 2025 | 线上经营与电子商务本地复核入口 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F06 | Privacy Act 2075 | Nepal Law Commission | 2018；现行法律库 | 个人资料收集同意、最少化和保护 | 已确认 | 2026-07-27 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。