项目总览与使用说明

双方分工、资料交付、上线准入、AI读取和异常处理的统一入口

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 本套资料解决什么问题 |
| 2 | 当前结论 |
| 3 | 文件使用顺序 |
| 4 | P0与P1 |
| 5 | 项目角色 |
| 6 | 执行原则 |
| 7 | 待确认与下一步 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 本套资料解决什么问题

核心结论  这不是一份普通清单，而是一套“谁提供、谁复核、何时更新、缺什么就停在哪里”的合作执行体系。它把汾酒与海鲜的内容、报价、上架、投流、成交和放量条件分别说明。

| 问题 | 本套资料的处理 |
| --- | --- |
| 责任说不清 | 汾酒与海鲜分别建立RACI，每个动作只有一个最终负责人 |
| 资料来了但不能用 | 每项资料写明格式、适用商品、验收、有效期和缺失影响 |
| 内容和销售混在一起 | 区分内部内容、教育内容、询问、报价、上架、投流、成交和放量 |
| AI根据聊天猜信息 | AI只读通过审核的事实源；缺失、过期或冲突时转人工 |
| 供应变化来不及同步 | 价格、库存、配送、许可和召回分级设置SLA |
| 账号与复购归属争议 | 提供选项、风险和推荐默认方案，保留双方签字决定 |

# 当前结论

| 事项 | 当前状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 责任与资料体系 | 已完成 | 本套DOCX已提供可填写、可签字、可复核的版本 |
| 汾酒真实商品与本地主体资料 | 待提供 | 未补齐前不能正式销售 |
| 海鲜真实SKU、价格、库存与冷链 | 待提供 | 未补齐前只做候选和资料准备 |
| TikTok酒类普通营销、导流与广告 | 阻断 | 官方规则仅允许有限地区和合资格企业例外；尼泊尔需当地书面意见与平台后台确认 |
| TikTok Shop尼泊尔 | 阻断 | 官方市场清单未列尼泊尔，不能默认站内上架、支付或联盟成交 |
| 海鲜B2B/B2C | 部分成立 | 公开研究和流程已完成；真实商品与履约条件通过后才能上线 |
| AI系统 | 设计完成，连接待做 | 数据项、同步、权限和回退规则已定义；尚未接入真实系统 |

# 文件使用顺序

| 顺序 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 | 先读《01_双方职责与项目边界说明书》，确认线上运营团队不承担进口、仓储、配送、质量、退款资金和本地许可。 |
| 2 | 用《02》《03》分别确认汾酒与海鲜每个动作的RACI。 |
| 3 | 把《04》作为总资料清单，再用《05》《06》补齐两个品类的专属资料。 |
| 4 | 用《07》至《12》填写商品、价格、库存、合规、内容事实和AI回复依据。 |
| 5 | 用《14》判断当前能做到哪一步；没有达到的状态不得越级。 |
| 6 | 用《16》《17》《22》《23》做SLA、异常、模拟测试和缺失阻断。 |
| 7 | 最后签署《20》并用《19》记录所有未决选择。 |

# P0与P1

| 优先级 | 含义 | 典型资料 | 未完成后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 不提供就不能进入对应正式动作 | 主体、授权、许可、商品、价格、库存、配送、收款、退款、质量责任 | 阻断上架、投流或成交 |
| P1 | 不提供就难以稳定运营和放量 | 素材、案例、详细商务政策、日报周报、备份人员 | 只允许小范围测试 |
| P2 | 优化效率与表现 | 更多语言、更多内容、长期分析 | 不影响基础合规，但影响转化效率 |

# 项目角色

| 代号 | 角色 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| OP | 线上运营团队 | 市场研究、渠道、内容、AI内容、线上询问、CRM和数据复盘；不承担进口与履约 |
| CN | 中国产品供应方 | 真实商品、来源、质量、价格、供货、包装和中国出口 |
| BR | 汾酒品牌授权方 | 品牌授权、官方事实、视觉、素材权和真伪判断 |
| NI | 尼泊尔进口主体 | 尼泊尔进口、海关、食品/酒类许可、标签与召回最终责任 |
| NS | 尼泊尔销售与收款主体 | 本地销售、收款、票据、退款资金、商务批准与销售责任 |
| WH | 尼泊尔仓储与履约团队 | 收货、仓储、温控、库存、拣货、包装、配送协同和售后实物处理 |
| LC | 尼泊尔合规顾问 | 当地法律、许可、广告、电商、标签和年龄等书面复核 |
| PA | 平台与广告账户主体 | 平台账号、Business Center、广告账户、后台测试、申诉和权限 |
| PY | 支付服务机构 | 商户入网、支付、结算、退款和对账 |
| LG | 第三方物流 | 运输、冷链、送达、签收和配送异常 |
| CR | 达人或联盟合作方 | 按批准方案制作和披露内容，不得绕过受管制商品限制 |
| AI | AI系统与技术执行方 | 事实源、同步、草稿、提醒、权限、日志和回退；不替代人工批准 |

# 执行原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 真值先行 | 任何内容、报价、库存、配送和售后答复只能读取已通过的当前版本 |
| 一个最终负责人 | RACI每行只有一个A；多人执行不等于多人最终负责 |
| 缺失即降级 | 资料缺失、过期、冲突或无法追溯时，自动退回到更低准入状态 |
| 现实动作人工批准 | 正式发布、报价、投流、收款、退款、召回和大额政策必须人工批准 |
| 本地责任不外移 | 进口、许可、仓储、配送、质量、退款资金和票据由对应本地主体承担 |
| 版本可追溯 | 每次变更保留原值、新值、生效时间、影响范围、操作人和批准人 |

# 状态说明

| 状态 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 已确认 | 有官方、平台官方、真实文件或实际记录支持 | 可作为当前讨论依据；动态事项行动前再核 |
| 部分成立 | 方向有依据，但地区、账号、商品或执行条件未全部核实 | 只用于受控试点 |
| 待验证 | 缺少真实资料、当地书面意见或后台测试 | 完成验证前不作承诺 |
| 推测 | 根据现有资料形成的工作假设 | 用小范围测试检验 |
| 阻断 | 缺少P0条件或存在法律、平台、质量、收款、履约风险 | 不得进入对应动作 |

# 待确认与下一步

| 现在由谁行动 | 立即行动 |
| --- | --- |
| 线上运营团队 | 发出《20_供应链正式资料提供及职责确认函》，安排首次会议并登记双方选择 |
| 产品与履约团队 | 在7个自然日内提交P0主体、授权、商品、价格、库存、配送、售后和质量资料 |
| 尼泊尔进口与销售主体 | 逐商品确认许可、税费、标签、收款、票据、退款和配送合法性 |
| 平台账户负责人 | 用实际账号测试企业授权、广告、LIVE、外链与Shop，不以其他国家结果替代 |
| AI技术执行方 | P0数据完成后建立事实源、权限、同步、告警和模拟验收 |

# 来源与适用范围

| 编号 | 官方来源 | 发布机构 | 页面日期 | 适用范围 | 状态 | 查询日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | TikTok Community Guidelines | TikTok | 发布 2025-08-14；生效 2025-09-13 | 普通内容、商业披露、受管制商品、外链、直播 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T02 | Regulated Goods, Services, and Commercial Activities | TikTok | 发布 2025-08-14；生效 2025-09-13 | 酒类交易、营销、导流与有限例外 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T03 | Alcohol Advertising Policy | TikTok for Business | 更新 2025-09 | 酒类广告通用要求、禁止内容和许可要求 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T05 | Available Countries and Regions for Self-serve Ad Account Creation | TikTok for Business | 更新 2025-11 | 自助广告账户开通地区；公开清单未列尼泊尔 | 已确认 | 2026-07-27 |
| T06 | TikTok Shop and Showcase | TikTok for Business | 更新 2026-06 | Shop 可用市场；公开清单未列尼泊尔 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N01 | Public Health Service Act, 2075, Section 45 | Nepal Law Commission | 2018；现行法律库 | 酒类广告材料制作、分发与传播限制 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N02 | Liquor Act, 2031 (1974) | Inland Revenue Department, Nepal | 官方译本；查询 2026-07-27 | 酒类销售与分销许可 | 已确认 | 2026-07-27 |
| N03 | Liquor Rules, 2033 | Nepal Law Commission | 现行法律库 | 许可展示、销售时段、未满18岁禁售、票据与完税标识 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F01 | Food Regulation 1970 | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 现行官方资料库 | 包装食品标签、批号、生产日期、有效期与净重 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F02 | Food Import and Export Application through Nepal National Single Window | Department of Food Technology and Quality Control, Nepal | 2026 | 食品进口申请入口 | 已确认 | 2026-07-27 |
| F04 | EXIM Code Portal | Department of Customs, Nepal | 查询 2026-07-27 | 进口主体海关注册与续期 | 已确认 | 2026-07-27 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。