双方职责与项目边界说明书

把线上运营、产品供应、本地进口、收款、履约、平台和技术责任分开

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 边界结论 |
| 2 | 各方负责事项 |
| 3 | 线上运营团队不承担事项 |
| 4 | 共同事项 |
| 5 | 决策与结果责任 |
| 6 | 交接要求 |
| 7 | 待确认 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 边界结论

不可越过的边界  线上运营团队负责线上市场与销售系统，不负责进口、报关、许可、法定标签、仓储、冷链、配送、产品质量、退款资金、召回、赔付和票据。上述事项必须由真实承担人书面确认。

# 各方负责事项

| 责任方 | 负责 | 必须交付 | 最终承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | 市场研究、渠道、内容、AI内容、线上询问、CRM和数据复盘；不承担进口与履约 | 市场与渠道方案、内容、咨询和CRM记录、周报、人工审批清单 | 线上运营动作的准确性和留痕 |
| 中国产品供应方 | 真实商品、来源、质量、价格、供货、包装和中国出口 | 商品、价格、供货、批次、检测、包装、素材和出口资料 | 商品真实性、供货与源头质量 |
| 品牌授权方 | 品牌授权、官方事实、视觉、素材权和真伪判断 | 授权链、官方事实、视觉、素材权、防伪与品牌审核 | 品牌权利和官方表述 |
| 尼泊尔进口主体 | 尼泊尔进口、海关、食品/酒类许可、标签与召回最终责任 | 主体、EXIM Code、进口许可、报关、税费、标签与召回文件 | 进口与当地监管责任 |
| 尼泊尔销售与收款主体 | 本地销售、收款、票据、退款资金、商务批准与销售责任 | 销售许可、收款、票据、价格批准、退款和赔付 | 本地销售与资金责任 |
| 仓储与履约团队 | 收货、仓储、温控、库存、拣货、包装、配送协同和售后实物处理 | 库存、批次、温控、出库、配送和售后实物记录 | 履约与仓库操作 |
| 尼泊尔合规顾问 | 当地法律、许可、广告、电商、标签和年龄等书面复核 | 书面意见、适用条文、所需许可、限制和复核日期 | 专业意见范围内的复核 |
| 平台与广告账户主体 | 平台账号、Business Center、广告账户、后台测试、申诉和权限 | 账户资料、权限、后台能力、审核、驳回和申诉记录 | 账户与平台操作 |
| AI系统与技术执行方 | 事实源、同步、草稿、提醒、权限、日志和回退；不替代人工批准 | 数据结构、权限、同步、告警、日志和安全回退 | 系统按批准规则运行 |

# 线上运营团队不承担事项

| 不承担 | 实际责任方 | 线上运营团队只做什么 |
| --- | --- | --- |
| 进口、报关与税费 | 尼泊尔进口主体、报关行 | 根据已确认结果调整商品页和报价 |
| 酒类与食品许可 | 尼泊尔进口/销售主体、合规顾问 | 登记状态并执行阻断 |
| 法定包装与标签 | 供应方、进口主体、合规顾问 | 检查页面与实物是否一致 |
| 产品质量与检测 | 供应方、进口主体 | 收集证据并转交 |
| 仓储、冷链与配送 | 仓储、物流和销售主体 | 展示已批准范围和状态 |
| 收款、票据与退款资金 | 销售主体、支付机构 | 引导合法路径并记录进度 |
| 召回、赔付与销毁 | 进口、销售、供应与履约责任方 | 暂停内容、通知和CRM协同 |

# 共同事项

| 事项 | 线上运营团队 | 产品与履约团队 | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品上架 | 制作商品页、检查事实、记录版本 | 提供并批准商品、许可、价格、库存、配送和售后 | 准入表全部P0通过 |
| 正式报价 | 整理需求、生成草稿、发送批准版本 | 确认价格、库存、税费、配送和有效期 | 报价可回到批准记录 |
| 内容发布 | 制作、审校、披露和发布 | 确认事实、素材权、库存与可售范围 | 事实、法律与平台均通过 |
| 异常处理 | 停止自动回复、收集证据、通知相关方 | 隔离、调查、退款、补发、召回或赔付 | 处理结果与复盘归档 |
| 放量 | 复盘流量、询问、成交与复购 | 确认供应、仓配、质量和资金能力 | 达到《14》放量门槛 |

# 决策与结果责任

| 层级 | 谁决定 | 谁执行 | 谁对结果负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市场与内容方向 | 线上运营团队项目负责人 | 内容、渠道与技术人员 | 线上运营团队 |
| 商品真实性与供货 | 中国产品供应方负责人 | 供应与质量人员 | 中国产品供应方 |
| 当地进口与许可 | 尼泊尔进口主体负责人 | 报关与合规人员 | 尼泊尔进口主体 |
| 销售、价格、收款与退款 | 尼泊尔销售主体负责人 | 商务、财务和售后人员 | 尼泊尔销售主体 |
| 仓库与配送 | 仓储与履约负责人 | 仓库和物流人员 | 仓储与履约团队 |
| 账号与平台操作 | 账户主体负责人 | 平台运营人员 | 平台与广告账户主体 |
| AI自动化 | 线上运营团队与技术负责人共同批准 | 技术执行方 | 规则批准方承担业务决定，技术方承担系统执行 |

# 交接要求

| 顺序 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 | 同一家公司承担多个角色时，也按角色分别签名，不把进口、销售、仓储和平台责任合并。 |
| 2 | 主负责人离开或无法联系时，备用负责人应在SLA内接管。 |
| 3 | 任何口头确认必须在1个工作日内写入对应DOCX并由责任方确认。 |
| 4 | 合作终止时按《18》约定导出账号、内容、CRM、数据库和审批记录。 |

# 待确认

| 事项 | 当前状态 | 需要谁确认 | 不确认的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各角色由哪家公司或人员承担 | 待确认 | 双方及尼泊尔当地团队 | RACI无法落到真实人员 |
| 同一主体是否兼任进口、销售、收款和仓储 | 待确认 | 尼泊尔当地团队、合规顾问 | 授权链和许可范围不清 |
| 最终签字人与备用负责人 | 待确认 | 各责任方 | 紧急事件无人接管 |
| 90天试点预算与停止线 | 待确认 | 双方决策人 | 无法启动现实动作 |

# 双方确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。