汾酒项目RACI责任矩阵

汾酒从资料、内容、销售到履约和复盘的唯一最终负责人

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | RACI说明 |
| 2 | 角色对照 |
| 3 | 责任矩阵 |
| 4 | 阻断升级 |
| 5 | 签字确认 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# RACI说明

| 字母 | 含义 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| R | 实际执行 | 可多人 |
| A | 最终负责与批准 | 每行只有一个 |
| C | 动作前必须协商 | 未协商不得开始 |
| I | 动作后需要通知 | 按SLA留痕 |

# 角色对照

| 代号 | 角色 |
| --- | --- |
| OP | 线上运营团队 |
| CN | 中国产品供应方 |
| BR | 汾酒品牌授权方 |
| NI | 尼泊尔进口主体 |
| NS | 尼泊尔销售与收款主体 |
| WH | 尼泊尔仓储与履约团队 |
| LC | 尼泊尔合规顾问 |
| PA | 平台与广告账户主体 |
| PY | 支付服务机构 |
| LG | 第三方物流 |
| CR | 达人或联盟合作方 |
| AI | AI系统与技术执行方 |

# 责任矩阵

| 编号 | 动作 | R | A | C | I | 前置条件 | 交付物 | SLA | 验收 | 阻断 | 异常升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 品牌授权范围确认 | BR | BR | CN,NS,LC | OP,PA | 尼泊尔与线上渠道授权文件 | 授权确认页 | 资料齐备后2个工作日 | 地域、渠道、期限、改编权完整 | P0 | 品牌负责人 |
| F02 | 产品资料与包装真伪核对 | CN | BR | OP,NI | NS,WH | 逐SKU实物与官方资料 | 商品资料包 | 首次7日；变更前通知 | 照片、规格、酒精度、容量一致 | P0 | 品牌负责人 |
| F03 | 尼泊尔酒类进口许可 | NI | NI | LC,CN | OP,NS | 有效主体与逐批资料 | 许可及有效期登记 | 首批发货前 | 当地顾问书面核对 | P0 | 进口主体负责人 |
| F04 | 酒类销售与消费税许可 | NS | NS | LC,NI | OP,WH | 经营地点、销售方式与许可 | 许可登记及展示证明 | 任何销售前 | 主体、地点、业务模式一致 | P0 | 销售主体负责人 |
| F05 | 本地广告法律复核 | LC | NS | OP,BR,PA | NI | 拟发布内容与传播方式 | 书面意见 | 任何公开推广前 | 明确可做、不可做、需审批 | P0 | 合规顾问 |
| F06 | TikTok账号注册与归属 | PA | PA | OP,NS | BR,AI | 双方签署账号归属方案 | 账号登记表 | 内容准备前 | 邮箱、手机号、管理员可交接 | P0 | 账户负责人 |
| F07 | 企业身份或受管制行业授权申请 | PA | PA | NS,LC,BR | OP | 主体、许可、授权链 | 后台申请与回执 | 公开推广前 | 后台状态可截图复核 | P0 | 账户负责人 |
| F08 | 广告账户与尼泊尔地域能力核验 | PA | PA | OP,LC | NS | 实际Business Center与平台支持 | 后台测试记录 | 投流前 | 开户、地域、行业均通过 | P0 | 广告账户负责人 |
| F09 | 普通教育内容草拟 | OP | OP | BR,LC | PA | 已批准事实库 | 脚本与画面稿 | 每周 | 不含购买引导或未证实说法 | P1 | 内容负责人 |
| F10 | AI视频制作 | OP,AI | OP | BR,LC | PA | 素材授权与事实通过 | 成片与素材清单 | 每批3日 | 瓶体、包装、酒精度无误 | P1 | 内容负责人 |
| F11 | 内容事实审核 | BR | BR | CN,OP | LC | 脚本、字幕、画面 | 审核记录 | 24小时 | 每条宣传点有来源 | P0 | 品牌负责人 |
| F12 | 法律与平台审核 | LC,PA | NS | OP,BR | NI | 事实审核已通过 | 准发或退回记录 | 48小时 | 法律、平台、披露要求明确 | P0 | 销售主体负责人 |
| F13 | 年龄与责任饮酒提示 | OP | NS | LC,PA | BR | 当地法律与平台要求 | 提示语与展示位置 | 发布前 | 语言、年龄与位置通过 | P0 | 合规负责人 |
| F14 | 普通视频发布批准 | PA | PA | OP,BR,LC | NS | 发布门槛已满足 | 发布记录 | 发布前4小时 | 披露开关与内容版本一致 | P0 | 账户负责人 |
| F15 | 达人合作资格与授权 | OP | BR | LC,PA,CR | NS | 达人名单、协议、素材权 | 合作确认单 | 合作前3日 | 不得绕过酒类限制 | P0 | 合作负责人 |
| F16 | 广告投放批准 | OP | NS | LC,PA,BR | NI | 法律与平台书面通过 | 预算与投放单 | 投放前2日 | 地域、年龄、落地页、许可通过 | P0 | 销售主体负责人 |
| F17 | 评论与私信一般回复 | OP,AI | OP | BR,LC | NS | 批准FAQ与人工接管规则 | 回复记录 | 工作时段30分钟 | 不报价、不导购、不承诺 | P1 | 运营负责人 |
| F18 | 酒类询问人工接管 | OP | NS | LC,WH | AI | 咨询记录与年龄提示 | 交接记录 | 15分钟 | 不由AI完成销售承诺 | P0 | 销售主体负责人 |
| F19 | 下单与验龄 | NS | NS | LC,OP | WH | 合法销售路径已确认 | 订单与验龄记录 | 下单时 | 达到当地年龄要求并留痕 | P0 | 销售主体负责人 |
| F20 | 收款与票据 | NS,PY | NS | OP,LC | WH | 收款主体与税务已确认 | 付款和票据记录 | 实时 | 金额、订单、票据一致 | P0 | 财务负责人 |
| F21 | 仓库出库与配送 | WH,LG | WH | NS,OP | NI | 订单、库存、年龄与地址通过 | 出库与签收记录 | 按承诺时效 | 瓶体、数量、签收人一致 | P0 | 履约负责人 |
| F22 | 退款与破损处理 | NS,WH | NS | OP,LG | BR | 售后规则与证据 | 处理记录 | 首次2小时 | 退款与补发有凭证 | P0 | 售后负责人 |
| F23 | 疑似假货与重大投诉 | BR,CN | BR | NS,LC,OP | NI,PA | 防伪与批次资料 | 调查与处置报告 | 30分钟升级 | 先停相关批次与内容 | P0 | 品牌负责人 |
| F24 | 平台申诉 | PA | PA | OP,BR,LC | NS | 驳回或限制通知 | 申诉记录 | 收到后4小时 | 原因、证据、结果完整 | P1 | 账户负责人 |
| F25 | 许可与授权续期 | NI,NS,BR | NS | LC,CN | OP,PA | 到期清单 | 续期证明 | 到期前60日 | 无空档期 | P0 | 合规负责人 |
| F26 | 数据复盘与阶段决策 | OP,AI | OP | NS,BR,WH | CN,NI | 真实内容、咨询、订单、售后数据 | 周报与决策记录 | 每周 | 研究、执行、成交分层 | P1 | 项目负责人 |

# 阻断升级

| 等级 | 处理 |
| --- | --- |
| P0 | 停止对应发布、报价、上架、投流、收款或履约；立即通知A与升级对象 |
| P1 | 允许受控测试，但不得放量；在下一个工作日内完成修正 |
| P2 | 记录并进入周度优化，不影响已通过的基础动作 |

# RACI签字确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。