海鲜项目RACI责任矩阵

海鲜从资料、内容、销售到履约和复盘的唯一最终负责人

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | RACI说明 |
| 2 | 角色对照 |
| 3 | 责任矩阵 |
| 4 | 阻断升级 |
| 5 | 签字确认 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# RACI说明

| 字母 | 含义 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| R | 实际执行 | 可多人 |
| A | 最终负责与批准 | 每行只有一个 |
| C | 动作前必须协商 | 未协商不得开始 |
| I | 动作后需要通知 | 按SLA留痕 |

# 角色对照

| 代号 | 角色 |
| --- | --- |
| OP | 线上运营团队 |
| CN | 中国产品供应方 |
| BR | 汾酒品牌授权方 |
| NI | 尼泊尔进口主体 |
| NS | 尼泊尔销售与收款主体 |
| WH | 尼泊尔仓储与履约团队 |
| LC | 尼泊尔合规顾问 |
| PA | 平台与广告账户主体 |
| PY | 支付服务机构 |
| LG | 第三方物流 |
| CR | 达人或联盟合作方 |
| AI | AI系统与技术执行方 |

# 责任矩阵

| 编号 | 动作 | R | A | C | I | 前置条件 | 交付物 | SLA | 验收 | 阻断 | 异常升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 商品筛选与试点组合 | OP,CN | OP | NI,WH | NS | 真实供应与首城需求 | 候选商品表 | 首次5日 | 每项有进入或暂缓理由 | P1 | 项目负责人 |
| S02 | 商品资料提供 | CN | CN | OP,NI | WH | 逐SKU实物与资料 | 商品资料包 | 首次7日 | 名称、物种、规格、净重一致 | P0 | 供应负责人 |
| S03 | 中国出口资料 | CN | CN | NI,LC | OP | 合同与逐批单证 | 出口资料包 | 发货前 | 报关所需内容齐全 | P0 | 出口负责人 |
| S04 | 尼泊尔进口与EXIM Code | NI | NI | LC,CN | OP,NS | 有效进口主体 | 进口登记与回执 | 首批前 | 主体、商品、批次一致 | P0 | 进口负责人 |
| S05 | DFTQC许可路径 | NI,LC | NI | CN | OP,NS | 逐SKU资料 | 许可或书面预审 | 首批前 | 适用商品与有效期明确 | P0 | 进口负责人 |
| S06 | 检测与卫生资料 | CN | NI | LC,OP | WH | 逐SKU或批次要求 | 检测资料包 | 首批前 | 机构、日期、适用商品有效 | P0 | 质量负责人 |
| S07 | 标签确认 | CN,NI | NI | LC,OP | WH | 法规与实物包装 | 批准标签稿 | 生产前 | 批号、日期、净重等一致 | P0 | 进口负责人 |
| S08 | SKU唯一编号建立 | AI | OP | CN,NI,WH | NS | 商品资料已提供 | 编号登记 | 资料通过后1日 | 一个实物版本一个编号 | P0 | 数据负责人 |
| S09 | B2B阶梯价格 | CN,NS | NS | OP,NI | AI | 成本、税费、配送已核 | 有效报价表 | 询价前 | 币种、税、配送、有效期清楚 | P0 | 商务负责人 |
| S10 | B2C价格与促销底线 | NS | NS | CN,OP | AI | 落地成本与毛利 | 价格批准单 | 上架前 | 日常价、底价、费用完整 | P0 | 销售主体负责人 |
| S11 | 样品政策 | CN,NS | NS | OP,WH | NI | 样品库存与预算 | 样品规则 | 首次7日 | 费用、数量、签收、反馈明确 | P1 | 商务负责人 |
| S12 | 公开采购单位发现 | OP,AI | OP | NS | CN | 公开商务入口 | 去重名单 | 每周 | 名称、城市、类别、来源完整 | P1 | B2B负责人 |
| S13 | 首次联系草稿 | OP,AI | OP | CN,NS | NI | 商品与名单已核 | 个性化草稿 | 1个工作日 | 未经批准不发送 | P1 | B2B负责人 |
| S14 | 首次联系发送 | OP | OP | NS | CN | 草稿已批准 | 发送与回复记录 | 批准后1日 | 只用公开商务入口 | P1 | B2B负责人 |
| S15 | 正式B2B报价 | OP | NS | CN,WH | AI | 实时价格、库存、配送 | 正式报价 | 4小时 | 批准人、有效期与条款完整 | P0 | 商务负责人 |
| S16 | 大额与特殊政策审批 | NS | NS | CN,WH,OP | AI | 订单需求与风险 | 审批记录 | 1个工作日 | 账期、独家、返点书面化 | P0 | 销售主体负责人 |
| S17 | 商品上架资料制作 | OP,AI | OP | CN,NI,LC | NS | 商品、许可、价格、配送已核 | 商品页草稿 | 2个工作日 | 实物、文字、图片一致 | P0 | 内容负责人 |
| S18 | 商品上架批准 | NS | NS | NI,LC,OP | WH | 准入状态达到可上架 | 上架记录 | 发布前 | 全链路通过 | P0 | 销售主体负责人 |
| S19 | 内容制作与发布 | OP,AI | OP | CN,LC | NS | 事实库与素材权通过 | 内容与发布记录 | 每周 | 不夸大、不替代实际说明 | P1 | 内容负责人 |
| S20 | 广告测试 | OP | NS | LC,PA,WH | CN | 可投流且可成交 | 测试记录 | 投放前2日 | 预算、库存、归因、停投线完整 | P1 | 广告负责人 |
| S21 | AI一般咨询答复 | AI | OP | CN,NS | WH | 已批准FAQ与真值 | 会话记录 | 5分钟 | 只读当前版本 | P1 | 运营负责人 |
| S22 | 复杂咨询人工接管 | OP | OP | CN,NS,WH | AI | 触发接管规则 | 交接记录 | 15分钟 | 价格、质量、退款等不自动承诺 | P0 | 运营负责人 |
| S23 | 库存同步 | WH,AI | WH | CN,NS | OP | 仓库实际可售量 | 库存更新 | 高频/实时 | 可售、锁定、在途分开 | P0 | 仓库负责人 |
| S24 | 订单确认 | NS,WH | NS | OP,PY | AI | 付款与库存锁定 | 订单确认 | 15分钟 | 商品、数量、地址、费用一致 | P0 | 订单负责人 |
| S25 | 仓库出库 | WH | WH | NS,LG | OP | 订单确认与批次可追溯 | 出库记录 | 按截单时点 | 批次、温控、数量正确 | P0 | 仓库负责人 |
| S26 | 冷链配送 | LG,WH | WH | NS,OP | NI | 路线、温控、签收要求 | 配送与签收记录 | 按承诺时效 | 温度、包装、签收完整 | P0 | 履约负责人 |
| S27 | 退款与拒收 | NS,WH | NS | OP,LG | CN | 售后规则与证据 | 处理记录 | 首次2小时 | 资金与实物处置一致 | P0 | 售后负责人 |
| S28 | 质量争议处理 | WH,CN | CN | NS,NI,OP | LC | 照片、视频、温控、批次 | 调查与处置报告 | 30分钟升级 | 先隔离相关批次 | P0 | 质量负责人 |
| S29 | 产品召回 | CN,NI,WH | NI | NS,LC,OP | LG | 批次与去向可追溯 | 召回记录 | 立即 | 通知、隔离、退款、复盘完整 | P0 | 进口负责人 |
| S30 | CRM与复购提醒 | OP,AI | OP | NS,CN | WH | 真实沟通、订单与售后 | 状态与提醒 | 实时/每日 | 状态升级有证据 | P1 | 数据负责人 |
| S31 | 周度数据复盘 | OP,AI | OP | CN,NS,WH | NI | 漏斗、履约、退款、补货 | 周报 | 每周 | 可追溯到原始记录 | P1 | 项目负责人 |

# 阻断升级

| 等级 | 处理 |
| --- | --- |
| P0 | 停止对应发布、报价、上架、投流、收款或履约；立即通知A与升级对象 |
| P1 | 允许受控测试，但不得放量；在下一个工作日内完成修正 |
| P2 | 记录并进入周度优化，不影响已通过的基础动作 |

# RACI签字确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。