资料交付_审核_上架流程

从产品与履约团队提交，到上线使用、到期提醒和变更归档

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 流程总图 |
| 2 | 逐步责任 |
| 3 | 失败与退回 |
| 4 | 修改和批准权限 |
| 5 | 留痕 |
| 6 | 签字确认 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 流程总图

| 顺序 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 | 产品与履约团队提交 |
| 2 | 系统登记 |
| 3 | 格式检查 |
| 4 | 真实性初核 |
| 5 | SKU匹配 |
| 6 | 有效期检查 |
| 7 | 线上运营复核 |
| 8 | 尼泊尔当地确认 |
| 9 | 进入事实库 |
| 10 | 开放对应权限 |
| 11 | 上线审批 |
| 12 | 运营使用 |
| 13 | 到期提醒 |
| 14 | 变更归档 |

# 逐步责任

| 步骤 | 动作 | 输入 | 输出 | 执行/审批 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与履约团队提交 | 资料包与负责人 | 提交登记 | CN/NI/NS/WH | 1个工作日 |
| 2 | 系统登记 | 提交登记 | 版本号与收件时间 | AI系统与技术执行方 | 2小时 |
| 3 | 格式检查 | 文件与表格 | 通过或退回清单 | AI/OP | 4小时 |
| 4 | 真实性初核 | 原件、扫描件、公开登记 | 核验记录 | LC/OP | 1个工作日 |
| 5 | SKU匹配 | 商品与文件 | 适用商品关系 | AI/CN | 4小时 |
| 6 | 有效期检查 | 文件日期与规则 | 到期与提醒 | LC/AI | 4小时 |
| 7 | 线上运营复核 | 可读资料与商品事实 | 业务审核意见 | 线上运营团队 | 1个工作日 |
| 8 | 尼泊尔当地确认 | 许可、标签、销售路径 | 书面结论 | LC/NI/NS | 2个工作日 |
| 9 | 进入事实库 | 已通过资料 | 可用版本 | AI系统与技术执行方 | 4小时 |
| 10 | 开放对应权限 | 准入状态 | 可制作/可报价等权限 | OP/AI | 4小时 |
| 11 | 上线审批 | 完整准入证据 | 批准或驳回 | NS/OP | 1个工作日 |
| 12 | 运营使用 | 批准版本 | 内容、报价或订单记录 | 线上运营团队 | 持续 |
| 13 | 到期提醒 | 到期清单 | 续期或暂停通知 | AI/LC | 提前60日 |
| 14 | 变更归档 | 原值、新值与影响 | 历史版本和通知 | AI/责任方 | 按SLA |

# 失败与退回

| 失败点 | 处理 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| 格式不完整 | 退回并列出缺失项；不进入真实性检查 | 按模板重新提交 |
| 真实性无法确认 | 标记待验证；限制访问；通知责任方 | 补原件、登记或第三方证明 |
| 商品无法匹配 | 不进入事实库 | 补SKU编号和适用范围 |
| 文件过期 | 相关商品或动作降级 | 新文件通过 |
| 当地确认不通过 | 停止上架、投流或成交 | 修改后重新取得书面意见 |
| 上线后发生变化 | 评估影响、暂停相关内容/商品、归档旧版 | 新版本完成全链路审核 |

# 修改和批准权限

| 内容 | 可提交 | 可修改草稿 | 最终批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品与质量 | 中国产品供应方 | 供应负责人 | 中国产品供应方负责人 |
| 进口、许可与标签 | 尼泊尔进口主体/合规顾问 | 进口与合规人员 | 尼泊尔进口主体负责人 |
| 价格、收款与售后 | 销售主体/仓储团队 | 商务与售后人员 | 尼泊尔销售主体负责人 |
| 库存、批次与配送 | 仓储/物流 | 仓库和物流人员 | 仓储与履约负责人 |
| 内容与FAQ | 线上运营团队/AI技术执行方 | 内容和运营人员 | 线上运营团队负责人＋必要的品牌/合规审核 |
| 平台账号和广告 | 平台账户人员 | 账户管理员 | 平台与广告账户主体负责人 |

# 留痕

| 必须记录 | 最低内容 |
| --- | --- |
| 提交 | 提交人、时间、文件名、版本、适用商品 |
| 审核 | 审核人、意见、通过/退回、日期 |
| 批准 | 批准人、范围、生效时间、有效期 |
| 使用 | 使用渠道、内容/报价/订单编号、引用版本 |
| 变更 | 原值、新值、影响、通知、下架或改内容 |
| 异常 | 触发、证据、隔离、退款/补发/召回、复盘 |

# 双方确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。