双方待确认决策清单

把供应、品牌、尼泊尔当地、平台后台和双方商业选择分开

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 使用说明 |
| 2 | 待确认决策 |
| 3 | 优先顺序 |
| 4 | 决策记录 |
| 5 | 签字确认 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 使用说明

状态  未完成证据栏前，所有决策保持待确认。口头同意不视为完成；涉及账号、收益、个人资料和授权的事项必须签字。

# 待确认决策

| 编号 | 决策 | 确认方 | 需要决定 | 完成证据 | 优先级 | 目标日期 | 当前状态 | 最终选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 汾酒尼泊尔品牌授权范围 | 汾酒品牌授权方 | 地区、渠道、期限、改编与达人 | 正式授权文件 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D02 | 汾酒广告与普通内容法律边界 | 尼泊尔合规顾问 | 可做、不可做、需审批 | 书面意见 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D03 | 汾酒网络销售与配送到家 | 尼泊尔合规顾问、尼泊尔销售与收款主体 | 合法主体、许可、验龄、票据 | 书面意见与流程 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D04 | TikTok受管制行业授权 | 平台与广告账户主体 | 实际账号是否获批 | 后台回执 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D05 | TikTok广告开户与尼泊尔定向 | 平台与广告账户主体 | 实际账户能力 | 后台测试 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D06 | TikTok Shop、商品挂载与站内支付 | 平台与广告账户主体 | 尼泊尔是否可用 | 后台测试 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D07 | TikTok LIVE酒类内容 | 平台与广告账户主体、尼泊尔合规顾问 | 内容、导流与销售边界 | 书面意见与测试 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D08 | 汾酒首批SKU | 中国产品供应方、汾酒品牌授权方、尼泊尔销售与收款主体 | 酒精度、容量、批次、库存、价格 | 商品资料 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D09 | 海鲜首批SKU | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 物种、形态、规格、净重、裹冰 | 商品资料 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D10 | 海鲜逐SKU海关编码与税费 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔合规顾问 | 第03章或第16章及当期费用 | 报关预审 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D11 | 海鲜许可与检测要求 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔合规顾问 | 逐SKU与批次 | DFTQC路径或回执 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D12 | 海鲜标签语言和过敏提示 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔合规顾问 | 当地强制要求 | 批准标签稿 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D13 | 冷链温度和验收标准 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队、尼泊尔进口主体 | 仓储、运输、送达和异常 | 书面标准 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D14 | 尼泊尔进口主体 | 尼泊尔进口主体 | 公司、EXIM Code、联系人和有效期 | 主体文件 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D15 | 尼泊尔销售与收款主体 | 尼泊尔销售与收款主体 | 许可、税务、票据和退款 | 主体文件 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D16 | 仓库、配送和覆盖城市 | 尼泊尔仓储与履约团队、第三方物流 | 范围、时效、费用、上限 | 服务规则 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D17 | 退款、拒收和赔付 | 尼泊尔销售与收款主体、中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 场景、上限、时限和资金 | 售后规则 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D18 | 账号与Business Center归属 | 线上运营团队、尼泊尔销售与收款主体、平台与广告账户主体 | 所有权、权限、移交 | 双方签字 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D19 | 采购单位和购买者资料使用 | 线上运营团队、尼泊尔销售与收款主体 | 归属、用途、终止后处理 | 双方签字 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D20 | 复购与再次采购收益 | 线上运营团队、尼泊尔销售与收款主体、中国产品供应方 | 归因期、计算、结算 | 双方签字 | P1 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D21 | 内容、素材和AI工作流权利 | 线上运营团队、汾酒品牌授权方、AI系统与技术执行方 | 使用、改编、导出、终止 | 双方签字 | P1 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D22 | 广告费、达人费和软件费 | 线上运营团队、尼泊尔销售与收款主体 | 预算、付款、超支与凭证 | 双方签字 | P1 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D23 | P0信息更新方式 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队、尼泊尔销售与收款主体、AI系统与技术执行方 | 库存、价格、配送、许可 | 更新责任表 | P0 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |
| D24 | 90天试点范围与放量标准 | 线上运营团队、中国产品供应方、尼泊尔销售与收款主体 | 城市、SKU、预算、停线 | 阶段批准单 | P1 | ____年__月__日 | 待确认 | ________________ |

# 优先顺序

| 顺序 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 | 先完成合法主体、授权、许可和商品身份 |
| 2 | 再完成价格、库存、配送、收款和售后 |
| 3 | 再完成平台账号与内容/广告能力 |
| 4 | 再签账号、数据、复购和费用条款 |
| 5 | 最后批准90天试点和真实预算 |

# 决策记录

| 决策编号 | 日期 | 选择 | 理由 | 影响 | 批准人 | 复查日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

# 双方确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。