供应链正式资料提供及职责确认函

可直接发给产品、进口、销售、仓储与履约团队填写和签字

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目背景 |
| 2 | 职责确认 |
| 3 | 需提交的P0资料 |
| 4 | 汾酒专属资料 |
| 5 | 海鲜专属资料 |
| 6 | 交付与更新 |
| 7 | 缺失影响 |
| 8 | 订单与售后 |
| 9 | 归属待确认 |
| 10 | 回复与签字 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 项目背景

为推进汾酒与海鲜产品在尼泊尔的线上展示、询问承接、B2B/B2C销售验证和AI辅助运营，双方需要先把产品、授权、许可、价格、库存、配送、收款和售后责任书面确认。本函不表示任何商品已经取得许可或已经具备正式销售条件。

# 职责确认

| 责任方 | 负责事项 | 不转移给对方的责任 |
| --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | 市场研究、渠道、内容、AI内容、线上询问、CRM和复盘 | 不承担进口、许可、仓储、配送、质量、退款资金、召回、赔付和票据 |
| 产品与履约团队 | 真实商品、授权、许可、价格、库存、进口、仓储、配送、收款、售后和质量责任 | 不能把实物与当地责任交给线上内容人员承担 |
| 共同事项 | 商品上架、正式报价、内容发布、异常通知、阶段决策 | 任何共同动作仍需明确一个最终负责人 |

# 需提交的P0资料

| 编号 | 资料 | 提供方 | 截止时间 | 责任人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 企业主体：中国供应企业登记文件 | 中国产品供应方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A02 | 企业主体：尼泊尔进口主体文件 | 尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A03 | 企业主体：尼泊尔销售与收款主体文件 | 尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A04 | 企业主体：仓储与履约主体文件 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A05 | 企业主体：平台与广告账户主体说明 | 平台与广告账户主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A06 | 企业主体：售后与退款执行主体说明 | 尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A07 | 企业主体：主体关系与授权链 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔销售与收款主体、汾酒品牌授权方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| A08 | 企业主体：负责人和紧急联系人 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体、尼泊尔销售与收款主体、尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| B01 | 品牌授权：尼泊尔地区授权 | 汾酒品牌授权方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| B02 | 品牌授权：线上与TikTok宣传授权 | 汾酒品牌授权方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| B03 | 品牌授权：电商与站外销售授权 | 汾酒品牌授权方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| B05 | 品牌授权：素材商业使用与AI改编权 | 汾酒品牌授权方、中国产品供应方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C01 | 商品资料：商品唯一编号 | 中国产品供应方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C02 | 商品资料：中英文和尼泊尔销售名称 | 中国产品供应方、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C03 | 商品资料：规格、净重和外箱 | 中国产品供应方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C04 | 商品资料：海关编码和原产地 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C05 | 商品资料：保质期与储存 | 中国产品供应方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C07 | 商品资料：标签稿与实物一致性 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| C08 | 商品资料：上架与销售状态 | 线上运营团队、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D01 | 合规资料：逐商品合规文件索引 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D02 | 合规资料：酒类进口与销售许可 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D03 | 合规资料：酒类完税与票据证明 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D04 | 合规资料：食品进口许可与EXIM Code | 尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D05 | 合规资料：检测、卫生或检疫文件 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D06 | 合规资料：包装与标签批准 | 尼泊尔进口主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D07 | 合规资料：平台行业审核与后台回执 | 平台与广告账户主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| D08 | 合规资料：文件到期提醒 | 尼泊尔合规顾问、AI系统与技术执行方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| E01 | 价格商务：供货价 | 中国产品供应方 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| E02 | 价格商务：B2B阶梯价 | 中国产品供应方、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| E03 | 价格商务：B2C建议价与平台价 | 尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| E06 | 价格商务：配送费与免运门槛 | 尼泊尔仓储与履约团队、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| F01 | 库存履约：实时库存 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| F02 | 库存履约：补货与缺货 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| F03 | 库存履约：批次与有效期 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| F04 | 库存履约：配送范围 | 尼泊尔仓储与履约团队、第三方物流 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| F05 | 库存履约：截单与送达时效 | 尼泊尔仓储与履约团队、第三方物流 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| F07 | 库存履约：订单与配送状态 | 尼泊尔仓储与履约团队、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| G01 | 售后：退款与不可退款规则 | 尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| G02 | 售后：拒收、破损与缺货规则 | 尼泊尔仓储与履约团队、尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| G03 | 售后：食品变质、融化与重量争议 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| G04 | 售后：酒类破损与疑似假货 | 汾酒品牌授权方、中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| G05 | 售后：召回与重大事件 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体、尼泊尔仓储与履约团队 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |
| G06 | 售后：赔付上限与审批 | 尼泊尔销售与收款主体 | 收到本函后7个自然日 | ________________ | 待提供 |

# 汾酒专属资料

| 编号 | 需要提供或验证 | 责任方 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 产品系列与正式名称 | 中国产品供应方、汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P02 | 香型、原料、工艺与产区依据 | 汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P03 | 酒精度、容量、包装与条码 | 中国产品供应方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P04 | 酒体与风味的批准表达 | 汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P05 | 适用场景和禁止表达 | 汾酒品牌授权方、尼泊尔合规顾问 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P06 | 尼泊尔现货、批次与可售库存 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P07 | 当地价格、配送范围和时效 | 尼泊尔销售与收款主体、尼泊尔仓储与履约团队 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| P08 | 年龄提示和责任饮酒提示 | 尼泊尔合规顾问、尼泊尔销售与收款主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L01 | 酒类进口许可 | 尼泊尔进口主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L02 | 酒类销售与消费税许可 | 尼泊尔销售与收款主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L03 | 品牌经销与尼泊尔授权 | 汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L04 | 逐批完税、票据和消费税标识 | 尼泊尔进口主体、尼泊尔销售与收款主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L05 | 标签、酒精度和警示语 | 尼泊尔进口主体、汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L06 | 网络销售与配送到家书面意见 | 尼泊尔合规顾问 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| L07 | 直播、达人、赠送和抽奖书面意见 | 尼泊尔合规顾问 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T01 | 普通教育内容能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T02 | 注册企业账户或受管制行业授权 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T03 | 自助广告账户开户能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T04 | 尼泊尔地域定向能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T05 | 酒类广告行业资格 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T06 | 主页外链与购买导流能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T07 | 商品挂载和Showcase能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T08 | TikTok Shop与站内支付能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T09 | LIVE开播与酒类内容能力 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T10 | 像素、Events API与转化追踪 | 平台与广告账户主体、AI系统与技术执行方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T11 | 后台截图、审核日期与状态 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| T12 | 驳回原因、申诉和结果 | 平台与广告账户主体 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| C01 | 品牌历史与官方故事证明 | 汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| C02 | 官方荣誉与适用产品证明 | 汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| C03 | 防伪和真伪验证方法 | 汾酒品牌授权方、中国产品供应方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| C04 | 瓶体、酒盒、透明底和360度素材 | 中国产品供应方、汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| C05 | 倒酒、开箱、仓库和门店实拍 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |
| C06 | Logo规范、禁改区域和AI改编权 | 汾酒品牌授权方 | 公开动作前 | 待提供/待验证 |

# 海鲜专属资料

| 编号 | 需要提供或验证 | 责任方 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | 商品中文名、英文名、当地名称 | 中国产品供应方、尼泊尔销售与收款主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I02 | 科学名称、物种与品类 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I03 | 捕捞或养殖、产区和加工厂 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I04 | 产品形态、生熟、调味与添加剂 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I05 | 裹冰比例、标称净重和解冻后重量 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I06 | 可食用比例和单只规格 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I07 | 包装、储存温度和保质期 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I08 | 解冻方法、解冻后保存和烹饪要求 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| I09 | 过敏提示和营养信息 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B01 | B2B商品目录与规格表 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B02 | 阶梯报价、最低订货量与有效期 | 中国产品供应方、尼泊尔销售与收款主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B03 | 样品政策和费用 | 中国产品供应方、尼泊尔销售与收款主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B04 | 检测与许可资料包 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B05 | 出品率、解冻损耗和单份成本 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B06 | 推荐菜品和售价参考依据 | 中国产品供应方、线上运营团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B07 | 真实合作案例及使用授权 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B08 | 供货能力和定制规格 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B09 | 合同、账期与大额审批 | 尼泊尔销售与收款主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| B10 | 区域保护和返点政策 | 尼泊尔销售与收款主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C01 | B2C标题、卖点和份量 | 中国产品供应方、线上运营团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C02 | 够几人使用和收货状态 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C03 | 是否处理、是否带壳和裹冰说明 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C04 | 解冻、保存、烹饪和过敏提示 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C05 | 配送、拒收和退款说明 | 尼泊尔仓储与履约团队、尼泊尔销售与收款主体 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C06 | 真实图片、包装图和解冻前后图 | 中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C07 | 菜品效果图及使用权 | 中国产品供应方、线上运营团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| C08 | 英文和尼泊尔语版本 | 线上运营团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| H01 | 冷链温度与连续记录 | 尼泊尔仓储与履约团队、第三方物流 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| H02 | 送达状态与解冻程度 | 尼泊尔仓储与履约团队、第三方物流 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| H03 | 质量判断和拍照标准 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| H04 | 解冻后退款边界 | 尼泊尔销售与收款主体、中国产品供应方 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| H05 | 配送超时处理 | 尼泊尔仓储与履约团队、第三方物流 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |
| H06 | 拒收商品隔离与处置 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 首批商品审核前 | 待提供/待验证 |

# 交付与更新

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 交付形式 | 填写本套DOCX；证书、许可、检测和授权另附PDF/JPG；不得只发聊天截图 |
| 适用范围 | 每份资料写明适用SKU、批次、主体、国家、渠道和有效期 |
| 库存与订单 | 实时或15分钟内更新 |
| 价格 | 变化前更新并写明生效时间；旧版本自动失效 |
| 许可与授权 | 到期前60日通知 |
| 包装、停产、缺货 | 一般提前2个工作日；已知后不得延迟 |
| 质量、停售、召回 | 立即通知并启动应急 |

# 缺失影响

阻断  资料缺失不会由AI或线上运营团队补猜。缺主体、授权、许可、商品身份、价格、库存、配送、收款、售后或质量责任，将分别阻断发布、报价、上架、投流、成交或放量。

# 订单与售后

| 事项 | 由谁执行 | 需要在本函确认 |
| --- | --- | --- |
| 订单确认、收款和票据 | 尼泊尔销售与收款主体 | 主体、时限、联系方式 |
| 库存锁定、出库和配送 | 仓储与履约团队 | 仓库、范围、时效、费用、上限 |
| 退款、拒收、补发和赔付 | 尼泊尔销售主体＋对应责任方 | 规则、时限、资金来源、上限 |
| 质量调查和召回 | 产品供应方＋尼泊尔进口主体 | 第一负责人、最终负责人、批次追踪 |

# 归属待确认

| 事项 | 双方选择 |
| --- | --- |
| TikTok账号、Business Center、广告账户、邮箱和手机号 | ________________ |
| 独立站、域名、CRM、数据库、广告数据和像素 | ________________ |
| B2B采购单位资料、B2C购买者资料和复购收益 | ________________ |
| 达人资源、内容版权、AI工作流和合作终止导出 | ________________ |
| 广告费、达人费、软件费和其他预算 | ________________ |

# 回复与签字

| 收函方 | 公司 | 总负责人 | 资料联系人 | 首次提交日期 | 确认意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 | □同意 □需调整 |

# 正式确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。