资料缺失影响与阻断对照表

明确缺什么、停在哪里、由谁补、补齐后如何恢复

核验日期：2026-07-27
当前状态：部分完成
判断方式：已确认 / 部分成立 / 待验证 / 推测
版本：v1.0 合作确认稿

使用提醒  本文件用于责任确认、资料准备和上线判断。未取得真实资料、当地专业意见或平台后台结果的事项，均保持待确认，不作为正式销售承诺。

# 阅读目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 判断方法 |
| 2 | 资料缺失影响 |
| 3 | 组合阻断 |
| 4 | 补齐顺序 |
| 5 | 签字确认 |

可更新目录：在 Word/WPS 中更新目录

# 判断方法

原则  每一项缺失都必须有现实后果。不得用“后续补充”掩盖对发布、报价、上架、投流、收款、配送、退款或召回的影响。

# 资料缺失影响

| 缺失资料 | 直接影响 | 被阻断动作 | 等级 | 补充方 | 恢复证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌授权 | 不能证明尼泊尔与线上渠道使用权 | 内容、广告、上架、达人 | P0 | 汾酒品牌授权方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 进口主体 | 不能合法组织进口 | 所有商品 | P0 | 尼泊尔进口主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 销售与收款主体 | 不能收款、开票、退款和承担本地销售责任 | 所有成交 | P0 | 尼泊尔销售与收款主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 酒类销售许可 | 不能销售汾酒 | 汾酒成交与配送 | P0 | 尼泊尔销售与收款主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 酒类广告书面意见 | 不能把内容当推广或广告 | 汾酒公开传播 | P0 | 尼泊尔合规顾问 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| TikTok受管制行业授权 | 普通账号不得默认营销或导流酒类 | 汾酒TikTok | P0 | 平台与广告账户主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| TikTok广告能力 | 不能投流 | 汾酒广告 | P0 | 平台与广告账户主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| TikTok Shop能力 | 不能站内上架和支付 | 汾酒与海鲜站内成交 | P0 | 平台与广告账户主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 商品名称与编号 | 资料、库存、价格和文件无法对应 | 所有渠道与AI | P0 | 中国产品供应方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 真实规格 | 页面和报价可能错误 | 上架、报价、履约 | P0 | 中国产品供应方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 海鲜科学名称 | 归类、检测和过敏信息不可靠 | 进口与上架 | P0 | 中国产品供应方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 酒精度与容量 | 酒类标签和内容不完整 | 汾酒内容与销售 | P0 | 中国产品供应方、汾酒品牌授权方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 海关编码 | 税费、许可和报价不可靠 | 进口与价格 | P0 | 尼泊尔进口主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 食品进口许可 | 不能按正式路径进口 | 海鲜成交 | P0 | 尼泊尔进口主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 检测或卫生资料 | 质量与进口要求不能证明 | 海鲜进口与上架 | P0 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 标签批准 | 实物可能不符合当地要求 | 发货、上架、销售 | P0 | 尼泊尔进口主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 裹冰与净重 | 容易产生重量争议 | 海鲜B2B/B2C | P0 | 中国产品供应方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 储存温度 | 无法制定冷链和验收 | 海鲜履约 | P0 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 保质期与批次 | 无法判断可售、临期和召回 | 库存与售后 | P0 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 批准价格 | 无法正式报价 | B2B/B2C | P0 | 尼泊尔销售与收款主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 报价有效期 | AI可能引用旧价 | 报价与成交 | P0 | 尼泊尔销售与收款主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 实时库存 | 可能超卖 | 所有成交 | P0 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 补货时间 | 不能承诺替代或恢复 | 内容与回复 | P1 | 中国产品供应方、尼泊尔仓储与履约团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 配送范围 | 无法接单 | B2C与小额B2B | P0 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 配送时效 | 不能给出送达承诺 | 订单与售后 | P0 | 尼泊尔仓储与履约团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 退款规则 | 不能安全成交 | 所有成交 | P0 | 尼泊尔销售与收款主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 质量责任方 | 投诉与召回无人最终负责 | 所有商品 | P0 | 中国产品供应方、尼泊尔进口主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 内容事实来源 | 不能发布可靠内容 | 内容与AI回复 | P0 | 汾酒品牌授权方、中国产品供应方 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| FAQ批准版本 | AI可能误承诺 | AI咨询 | P0 | 线上运营团队 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |
| 账号与数据归属 | 合作终止或人员变更时中断 | 账户、CRM和复购 | P1 | 线上运营团队、尼泊尔销售与收款主体 | 资料通过审核并更新准入状态 | 待提供 |

# 组合阻断

| 组合 | 当前可做 | 不能做 |
| --- | --- | --- |
| 有素材，无现货 | 内部样片 | 写现货、报价、上架、成交 |
| 有商品，无价格 | 商品资料审核 | 正式报价 |
| 有库存，无配送 | 内部需求收集 | 接单 |
| 有授权，无平台资格 | 内部内容准备 | 广告、挂载、直播成交 |
| 有许可，无售后 | 流程准备 | 正式成交 |
| 系统可用，数据靠临时聊天 | 内部演示 | 放量 |

# 补齐顺序

| 顺序 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 | 合法主体与授权 |
| 2 | 商品身份与逐项合规 |
| 3 | 价格、库存、配送、收款和售后 |
| 4 | 平台账号与内容能力 |
| 5 | AI事实源与权限 |
| 6 | 模拟测试 |
| 7 | 真实小样 |
| 8 | 放量决策 |

# 双方确认

| 确认方 | 公司名称 | 负责人 | 签字或盖章 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上运营团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 产品与履约团队 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |
| 尼泊尔当地责任主体 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年__月__日 |

# 结论

当前结论  本文件的结构与执行口径已完成；凡依赖真实主体、商品、许可、价格、库存、平台后台或当地专业意见的事项，仍以待确认状态管理，未通过前不得进入对应动作。

# 待确认项

| 事项 | 责任方 | 完成证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实主体、商品与履约资料 | 产品与履约团队 | 有效文件及批准版本 | 待提供 |
| 尼泊尔当地法律与许可适用性 | 尼泊尔当地责任主体 | 书面意见或官方回执 | 待验证 |
| 平台实际账号与功能能力 | 平台与广告账户主体 | 后台截图、工单或测试记录 | 待平台测试 |

# 下一步

1. 各责任方按P0顺序补齐真实资料，并指定主负责人和备用负责人。
2. 完成尼泊尔当地书面复核与实际平台后台测试，把通过版本录入事实源。
3. 执行模拟测试；对应门槛全部通过后再做小范围真实验证和放量决定。